## Base +
Organismo | Banco | BP Proyecto | Descripcion BP | Nombre Comercial | Proyectos con sus respectivos contratos | Valor Contrato | Tipo de Contratación | Pliego Tipo | Vig Futura | Deleg | Fecha inicio | Fecha terminación | Número del contrato | CDP | RPC | Link secop | Fecha publicación proceso | Fecha Adjudicacion proceso | jul-25 Desembolso | jul-25 Avance | jul-25 Desembolso REAL | jul-25 Avance REAL | ago-25 Desembolso | ago-25 Avance | ago-25 Desembolso REAL | ago-25 Avance REAL | sep-25 Desembolso | sep-25 Avance | sep-25 Desembolso REAL | sep-25 Avance REAL | oct-25 Desembolso | oct-25 Avance | oct-25 Desembolso REAL | oct-25 Avance REAL | nov-25 Desembolso | nov-25 Avance | nov-25 Desembolso REAL | nov-25 Avance REAL | dic-25 Desembolso | dic-25 Avance | Subtotal 2025 | Subtotal 2025 avance | Subtotal 2025 REAL | Subtotal 2025 avance REAL | ene-26 Desembolso | ene-26 Avance | ene-26 Desembolso REAL | ene-26 Avance REAL | feb-26 Desembolso | feb-26 Avance | feb-26 Desembolso REAL | feb-26 Avance REAL | mar-26 Desembolso | mar-26 Avance | mar-26 Desembolso REAL | mar-26 Avance REAL | abr-26 Desembolso | abr-26 Avance | abr-26 Desembolso REAL | abr-26 Avance REAL | may-26 Desembolso | may-26 Avance | may-26 Desembolso REAL | may-26 Avance REAL | jun-26 Desembolso | jun-26 Avance | jun-26 Desembolso REAL | jun-26 Avance REAL | jul-26 Desembolso | jul-26 Avance | jul-26 Desembolso REAL | jul-26 Avance REAL | ago-26 Desembolso | ago-26 Avance | ago-26 Desembolso REAL | ago-26 Avance REAL | sep-26 Desembolso | sep-26 Avance | sep-26 Desembolso REAL | sep-26 Avance REAL | oct-26 Desembolso | oct-26 Avance | oct-26 Desembolso REAL | oct-26 Avance REAL | nov-26 Desembolso | nov-26 Avance | nov-26 Desembolso REAL | nov-26 Avance REAL | Dic-26 Desembolso | Dic-26 Avance | Dic-26 Desembolso REAL | Dic-26 Avance REAL | SubTotal 2026 | SubTotal 2026 Avance | SubTotal 2026 REAL | SubTotal 2026 Avance REAL | ene-27 Desembolso | ene-27 Avance | ene-27 Desembolso REAL | ene-27 Avance REAL | feb-27 Desembolso | feb-27 Avance | feb-27 Desembolso REAL | feb-27 Avance REAL | mar-27 Desembolso | mar-27 Avance | mar-27 Desembolso REAL | mar-27 Avance REAL | abr-27 Desembolso | abr-27 Avance | abr-27 Desembolso REAL | abr-27 Avance REAL | may-27 Desembolso | may-27 Avance | may-27 Desembolso REAL | may-27 Avance REAL | jun-27 Desembolso | jun-27 Avance | jun-27 Desembolso REAL | jun-27 Avance REAL | jul-27 Desembolso | jul-27 Avance | jul-27 Desembolso REAL | jul-27 Avance REAL | ago-27 Desembolso | ago-27 Avance | ago-27 Desembolso REAL | ago-27 Avance REAL | sep-27 Desembolso | sep-27 Avance | sep-27 Desembolso REAL | sep-27 Avance REAL | oct-27 Desembolso | oct-27 Avance | oct-27 Desembolso REAL | oct-27 Avance REAL | nov-27 Desembolso | nov-27 Avance | nov-27 Desembolso REAL | nov-27 Avance REAL | dic-27 Desembolso | dic-27 Avance | dic-27 Desembolso REAL | dic-27 Avance REAL | Subtotal 2027 | Subtotal 2027 Avance | Subtotal 2027 REAL | Subtotal 2027 Avance REAL | GRAN TOTAL 2025-2026-2027 | Observaciones
Bienestar Social | Bancolombia | 26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | Casa Matria Juanambú | Contrato 1: Obra | 2739525691 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2025-10-16 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-10-11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 10% |  |  | 684881423 | 10% | 684881423 | 25% |  |  | 958833992.2 | 35% |  |  | 821857707.6 | 30% |  |  | 273952569.2 | 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | $ - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2054644269 | 75% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 2739525692 | Publicaron por 3000000000 queda faltando ejecutar un saldo | Publicaron por 3000000000 queda faltando ejecutar un saldo | 300000000
Bienestar Social | Bancolombia | 26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | Casa Matria Juanambú | Contrato 2: Interventoria | 160474309 | Contrato Interadministrativo |  | SI | NO | 2025-10-16 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 10% |  |  | 40118577 | 10% | 40118577 | 25% |  |  | 56166007.8 | 35% |  |  | 48142292.4 | 30% |  |  | 16047430.8 | 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 120355731 | 75% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 160474308 | lo Publicarona por este valor | lo Publicarona por este valor
Cultura | Bancolombia | 26005340 | Mantenimiento de los equioamientos culturales de Santaigo de Cali | Mejoramiento de las bibliotecas públicas | Contrato 1: Obra | 5757381578 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2025-09-10 | 2026-02-28 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-09-05 | [12 empty] | 1995132230 | 35% |  |  | 1425094450 | 25% |  |  | 1482098228 | 25% | 4902324908 | 85% | [10 empty] | 855056670 | 15% | [38 empty] | 855056670 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 5757381578 | cuadraron | cuadraron
Cultura | Bancolombia | 26005340 | Mantenimiento de los equioamientos culturales de Santaigo de Cali | Mejoramiento de las bibliotecas públicas | Contrato 2: Interventoria obra civil | 599955458 | Concurso de Méritos |  | SI | NO | 2025-09-10 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-09-05 | [12 empty] | 209984410.3 | 35% |  |  | 149988864.5 | 25% |  |  | 149988864.5 | 25% | 509962139.3 | 85% | [10 empty] | 89993318.7 | 15% | [38 empty] | 89993318.7 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 599955458 | lo publicaron asi | lo publicaron asi | 0
Seguridad |  | 26005913 | Construcción Megaestación - Ampliación del acceso a servicios de justicia y seguridad mediante infraestructura estratégica en Santiago de Cali | Megaestación de Policia |  | 77682841177 | Convenio Interadministrativo |  | para 2027, en ejecucion de contrato | SI | 2025-11-17 | 2027-03-12 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 50% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 100% |  |  | 0 |  | 77682841177
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 11: Modernización tecnológica Plataforma Gestión Contractual (PGC) para Uso y apropiación distrital | 260000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |  | NO | NO | 2025-09-07 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-07-15 | 2025-08-30 | [12 empty] | 130000000 | 50% |  |  | 65000000 | 25% |  |  | 65000000 | 25% | 260000000 | [51 empty] | 0 | [55 empty] | 260000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 5: Sistema Mesa de ayuda | 500000000 | Directa |  | NO | NO | 2025-08-23 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-15 | [12 empty] | 250000000 | 50% | [6 empty] | 250000000 | 50% | 500000000 | [51 empty] | 0 | [55 empty] | 500000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 1: Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | 15661471447 | Licitación |  | NO | SI | 2025-10-14 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-10-06 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 7830735723.5 | 50% |  |  | 7830735723.5 | 50% | 15661471447 | [51 empty] | 0 | [55 empty] | 15661471447 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 7: Plataforma para los sistemas de información financiera de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube | 5120000000 | Acuerdo Marco |  | NO | SI | 2025-08-20 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5120000000 | 100% |  |  |  |  | 5120000000 | [51 empty] | 0 | [55 empty] | 5120000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 2: Interventoria Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | 824287971 | Concurso de Méritos |  | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-10-24 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 412143985.5 | 50% |  |  | 412143985.5 | 50% | 824287971 | [51 empty] | 0 | [55 empty] | 824287971 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 9: Desarrollo de Ecosistema de Aplicaciones (web y móvil) Distrito de Cali | 2897500000 | Licitación |  | SI | NO | 2025-10-29 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-10-21 | [16 empty] | 579500000 | 20% |  |  | 1593625000 | 55% | 2173125000 | [11 empty] | 724375000 | 25% | [38 empty] | 724375000 | [55 empty] | 2897500000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 13: Desarrollo APP de Ciudad | 920000000 | Acuerdo Marco |  | SI | NO | 2025-09-27 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-25 | [16 empty] | 230000000 | 25% |  |  | 460000000 | 50% | 690000000 | [11 empty] | 230000000 | 25% | [38 empty] | 230000000 | [55 empty] | 920000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 14: Desarrollos ABAP SAP | 2480000000 | Instrumento de Agregación de Demanda |  | SI | NO | 2025-09-27 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-25 | [16 empty] | 496000000 | 20% |  |  | 1488000000 | 60% | 1984000000 | [11 empty] | 496000000 | 20% | [38 empty] | 496000000 | [55 empty] | 2480000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005395 | Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali | Servicios en línea al ciudadano | Contrato 17: Automatización de Procesos y racionalización de trámites | 3277125000 | selección Directa |  | SI | NO | 2025-09-06 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-04 | [16 empty] | 819281250 | 25% |  |  | 1638562500 | 50% | 2457843750 | [11 empty] | 819281250 | 25% | [38 empty] | 819281250 | [55 empty] | 3277125000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 10: Interventoria Desarrollo de Ecosistema de Aplicaciones (web y móvil) Distrito de Cali | 152500000 | Concurso de Méritos |  | SI | NO | 2025-11-04 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-31 | [16 empty] | 30500000 | 20% |  |  | 83875000 | 55% | 114375000 | [11 empty] | 38125000 | 25% | [38 empty] | 38125000 | [55 empty] | 152500000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 12: Aplicación Infraestructura Tecnológica (DATIC) | 380000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |  | SI | NO | 2025-11-08 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-31 | [16 empty] | 95000000 | 25% |  |  | 190000000 | 50% | 285000000 | [11 empty] | 95000000 | 25% | [38 empty] | 95000000 | [55 empty] | 380000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 3: Fortalecimiento y modernización del SGFT SAP | 5000000000 | Instrumento de Agregación de Demanda |  | NO | SI | 2025-10-04 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-26 | [16 empty] | 5000000000 | 100% |  |  |  |  | 5000000000 | [51 empty] | 0 | [55 empty] | 5000000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 8: Servicio de virtualización del DRP para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube | 6720000000 | Licitación |  | NO | SI | 2025-11-08 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-31 | [16 empty] | 6510000000 | 96.88% |  |  |  |  | 6510000000 | [11 empty] | 210000000 | 3.125% | [38 empty] | 210000000 | [55 empty] | 6720000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 6: Sistema de virtualización para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube, Sistema de análisis | 10820000000 | Instrumento de Agregación de Demanda |  | SI | SI | 2025-09-30 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-09-26 | [13 empty] | 60% |  |  | 6492000000 | 60% |  |  | 2164000000 | 20% | 8656000000 | [11 empty] | 2164000000 | 20% | [38 empty] | 2164000000 | [55 empty] | 10820000000 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005264 | Fortalecimiento del servicio de internet gratuito en parques y zonas públicas del distrito de Santaigo de Cali | Internet gratuito en parques | Contrato 15: Modernización e Instalación de Zonas WiFi en el Distrito de Santiago de Cali | 1136190689 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |  | SI | NO | 2025-11-01 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-09-02 | 2025-11-04 | [16 empty] | 227238137.8 | 20% |  |  | 681714413.4 | 60% | 908952551.2 | [11 empty] | 227238137.8 | 20% | [38 empty] | 227238137.8 | [55 empty] | 1136190689 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005264 | Fortalecimiento del servicio de internet gratuito en parques y zonas públicas del distrito de Santaigo de Cali | Internet gratuito en parques | Contrato 16: Interventoria Modernización e Instalación de Zonas WiFi en el Distrito de Santiago de Cali | 59799510 | Minima Cuantía |  | SI | No | 2025-11-01 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-24 | [16 empty] | 11959902 | 20% |  |  | 35879706 | 60% | 47839608 | [11 empty] | 11959902 | 20% | [38 empty] | 11959902 | [55 empty] | 59799510 |  | 0
DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Moderniozacion Plataforma Tecnológica | Contrato 4: Suite Google Workspace | 4763325000 | Instrumento de Agregación de Demanda |  | NO | SI | 2026-03-03 | 2026-03-09 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-23 | [22 empty] | 0 | [11 empty] | 4763325000 | 100% | [38 empty] | 4763325000 | [55 empty] | 4763325000 |  | 0
Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adeacuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 1 Obra Mantenimiento de 66 escenarios deportivos | 5045473784 | Licitación Pública |  | NO | SI | 2025-09-12 | 2025-12-20 |  |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-09-04 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 33110922 | 0% |  |  | 983287399 | 0% |  |  | 2335025506 | 0% |  |  | 1694049957 | 0% | 5045473784 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [38 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5045473784 |  | 0
Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Cuidarte/SIDUCU | Contrato 1: Sistema de Información del Sistema Distrital de Cuidado SIDICU | 600000000 | Concurso de meritos abierto - Selección abreviada |  | SI | NO | 2025-09-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-09-23 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 0 | 10% |  |  | 180000000 | 10% | 180000000 | 30% |  |  | 180000000 | 30% |  |  | 180000000 | 30% |  |  | 60000000 | 10% | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 420000000 | 70% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 600000000 |  | 0
Bienestar Social | Davivienda | 26005871 | Mejoramiento integral de la Casa matria Oriente para la atención de mujeres victimas de bviolencia basadas en género en el marco de las propuestas territoriales de construcción de paz en Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 1: Obra | 4027289954 | Licitación Pública |  | SI | SI | 2025-10-15 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-09 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 1006822488 | 7.5% | 1006822488 | 15% |  |  | 0 | 17.63% |  |  | 804093494 | 17.63% |  |  | 0 | 12.5% |  |  | 1108186986 | 12.5% |  |  | 405457991 | 7.5% |  |  | 0 | 7.5% |  |  | 702728995 | 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3020467466 | 85.26% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 4027289954 |  | 0
Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adeacuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 2 Interventoría del contrato 1 | 403637903 | Concurso de Méritos |  | NO | NO | 2025-08-29 | 2025-12-20 |  |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-19 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2648873.76 | 0% |  |  | 78662991.92 | 0% |  |  | 186802040.48 | 0% |  |  | 135523996.56 | 0% | 403637902.72 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [38 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 403637902.72
Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 2: Adecuaciones locativas Aulas y Centros de lavado 2025 | 433374714 | Selección abreviada |  | NO | NO | 2025-10-10 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 130012414.2 | 30% |  |  | 260024828.4 | 60% |  |  | 43337471.4 | 10% | 433374714 | 100% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 433374714 |  | 0
Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 3: Compra de lavadoras, secadoras y artículos para las Aulas y Centros de lavado 2025 | 422539056 | Licitación Pública |  | NO | NO | 2025-10-10 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 422539056 | 100% | 422539056 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 422539056 |  | 0
Bienestar Social | Davivienda/Otro Si | 26005871 | Mejoramiento integral de la Casa matria Oriente para la atención de mujeres victimas de bviolencia basadas en género en el marco de las propuestas territoriales de construcción de paz en Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 1: Obra | 3000000000 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2025-10-15 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-10-09 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 429819672.1313 | 7.5% | 429819672.1313 | 15% | [6 empty] | 770180327.8687 | 17.63% | [6 empty] | 900000000 | 12.5% |  |  | 600000000 | 7.5% |  |  |  | 7.5% |  |  | 300000000 | 10% | [22 empty] | 2570180327.8687 | 85.26% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 3000000000
Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 4: Interventoría 2025 | 30336230 | Mínima Cuantía |  | NO | NO | 2025-10-10 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9100869 | 30% |  |  | 18201738 | 60% |  |  | 3033623 | 10% | 30336230 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 30336230 |  | 0
Bienestar Social | Davivienda | 26005871 | Mejoramiento integral de la Casa matria Oriente para la atención de mujeres victimas de bviolencia basadas en género en el marco de las propuestas territoriales de construcción de paz en Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 2: Interventoría | 281910296 | Contrato Interadministrativo |  | SI | NO | 2025-10-15 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 70477574 | 7.5% | 70477574 | 15% |  |  | 0 | 17.63% |  |  | 52858180.5 | 17.63% |  |  | 0 | 12.5% |  |  | 52858180.5 | 12.5% |  |  | 52858180.5 | 7.5% |  |  | 0 | 7.5% |  |  | 52858180.5 | 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 211432722 | 85.26% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 281910296 |  | 0
Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adeacuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 3: Adecuacion 36 escenarios deportivos y recreativos | 11621192881 | Licitación Pública |  | SI | SI | 2025-10-16 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 581584494 | 0% |  |  | 3286730501 | 0% | 3868314995 | 0% |  |  | 2325863365.8 | 0% |  |  | 2713507260.1 | 0% |  |  | 2713507260 | 0% | [38 empty] | 7752877885.9 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 11621192880.9
Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adeacuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 4: Interventoria del contrato 2 | 929695432 | Concurso de Méritos |  | SI | SI | 2025-10-16 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 46526759.52 | 0% |  |  | 262938441 | 0% | 309465200.52 | 0% |  |  | 186069069.264 | 0% |  |  | 217080580.808 | 0% |  |  | 217080581 | 0% | [38 empty] | 620230231.072 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 929695431.592
Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Bibliotecas Públicas | Contrato 3: Adquisición de mobiliario | 799186316 | Selección abreviada Menor Cuantia |  | No | Si | 2025-10-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | [12 empty] | 175987976 | 20% |  |  | 311599170 | 20% |  |  | 311599170 | 40% | 799186316 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 799186316
Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Bibliotecas Públicas | Contrato 4: Adquisición Pantallas interactivas | 55160018 | Minima Cuantia Grandes Superficies |  | No | No | 2025-09-19 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-19 | [16 empty] | 55160018 | 100% |  |  |  |  | 55160018 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 55160018
Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Bibliotecas Públicas | Contrato 5: Adquisición de equipos técnologicos computadores | 647026106 | Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios |  | No | Si | 2025-10-30 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-23 | [20 empty] | 647026106 | 100% | 647026106 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 647026106
Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | “Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali” | Becas de habilitación Laboral | Constituir un Fondo en Administración con recursos aportados por EL CONSTITUYENTE al ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario, para financiar becas en programas de formación por competencias, enfocados en bilingüismo y habilidades clave para mejorar la competitividad del talento humano en el Distrito de Santiago de Cali. | 10158774400 | Contrato Interadministrativo/ Contratación Directa |  | SI | SI | 2025-08-31 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 6365242000 | 6.25% |  |  | 0 | 12.5% |  |  | 0 | 18.75% |  |  | 0 | 25% | 6365242000 | 25% |  |  | 0 | 31.25% |  |  | 3793532400 | 37.5% |  |  | 0 | 43.75% |  |  | 0 | 50% |  |  | 0 | 56.25% |  |  | 0 | 62.5% |  |  | 0 | 68.75% |  |  | 0 | 75% |  |  | 0 | 81.25% |  |  | 0 | 87.5% |  |  | 0 | 93.75% |  |  | 0 | 100% |  |  | 3793532400 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 10158774400
Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | “Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali” | Becas de habilitación Laboral | Implementar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a rutas de apropiación digital del conocimiento en el marco del fortalecimiento del talento humano del Distrito de Santiago de Cali. | 2250000000 | Convenio Interadministrativo/ Contratación Directa |  | SI | NO | 2025-08-31 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1500000000 | 6.25% |  |  | 0 | 12.5% |  |  | 0 | 18.75% |  |  | 0 | 25% | 1500000000 | 25% |  |  | 0 | 31.25% |  |  | 750000000 | 58.33% |  |  | 0 | 43.75% |  |  | 0 | 50% |  |  | 0 | 56.25% |  |  | 0 | 62.5% |  |  | 0 | 68.75% |  |  | 0 | 75% |  |  | 0 | 81.25% |  |  | 0 | 87.5% |  |  | 0 | 93.75% |  |  | 0 | 100% |  |  | 750000000 | 58.33% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 2250000000
Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | “Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali” | Becas de habilitación Laboral | Diseñar e implementar una estrategia de acciones pedagógicas de difusión, así como la promoción y comunicación de la oferta de becas en formación complementaria y en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, sus avances, beneficiarios y/o impactos. | 1000000000 | Convenio de asociación/Decreto 092 de 2017 |  | SI | NO | 2025-09-15 | 29/02/2026 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 16.67% |  |  |  | 33.34% |  |  | 280000000 | 50.01% |  |  | 420000000 | 66.68% | 700000000 | 66.68% |  |  | 0 | 83.35% |  |  | 300000000 | 100% | [42 empty] | 300000000 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 1000000000
Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 5: Adecuaciones locativas Aulas y Centros de lavado 2026 | 1300124142 | Licitación Pública |  | NO | NO | 2026-05-04 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-04-28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [19 empty] | 15% |  |  | 390037242.6 | 15% |  |  |  | 15% |  |  | 390037242.6 | 15% | [6 empty] | 390037242.6 | 15% |  |  |  | 5% |  |  | 130012414.2 | 5% |  |  | 1300124142 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 1300124142 |  | 0
Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | “Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali” | Becas de habilitación Laboral | Ejercer seguimiento integral a la estrategia de formación por competencias en bilingüismo, habilidades clave y apropiación digital, para fortalecer la competitividad del talento humano en el Distrito de Santiago de Cali. | 591225600 | Contrato Interadministrativo/ Contratación Directa |  | SI | NO | 2025-08-31 | 2026-03-15 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 14.29% |  |  | 92379000 | 28.58% |  |  | 0 | 42.87% |  |  | 92379000 | 57.16% | 184758000 | 57.16% |  |  | 0 | 71.45% |  |  | 135489200 | 85.74% |  |  | 270978400 | 100% | [38 empty] | 406467600 | 85.74% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 591225600
Desarrollo Terriotiral | Bancolombia | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 1: OBRA | 1176046140 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |  | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 235209228 | 20% |  |  | 352813842 | 30% |  |  | 352813842 | 30% |  |  | 235209228 | 20% | 1176046140 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1176046140
Desarrollo Terriotiral | Bancolombia | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 2: OBRA | 2753325060 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2025-08-22 | 2026-03-22 |  |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 137666253 | 5% |  |  | 220266005 | 8% |  |  | 275332506 | 10% |  |  | 112738112 | 4.09% | 746002876 | 20% |  |  | 550665012 | 25% |  |  | 688331265 | 27.91% |  |  | 768325907 | [39 empty] | 2007322184 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2753325060
Desarrollo Terriotiral | Bancolombia | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 3: Interventoria | 570628800 | Concurso de Méritos |  | SI | NO | 2025-08-15 | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 81518400 | 14.29% |  |  | 81518400 | 14.29% |  |  | 81518400 | 14.29% |  |  | 83395784 | 14.61% | 327950984 | 8089260500% |  |  | 80892605 | 14.18% |  |  | 80892605 | 14.16% |  |  | 80892606 | [39 empty] | 242677816 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 570628800
Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 7: Interventoría 2026 | 91008689.94 | Contrato Interadministrativo |  | NO | NO | 2026-05-04 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [19 empty] | 15% |  |  | 27302606.982 | 15% |  |  |  | 15% |  |  | 27302606.982 | 15% | [6 empty] | 27302606.982 | 15% |  |  |  | 5% |  |  | 9100868.994 | 5% |  |  | 91008689.94 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 91008689.94 |  | 0
Educación | Bancolombia | 26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | Adecuaciones 22 Sedes Educativas | Contrato 1: Adecuaciones 22 sedes educativas. | 9927500000 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2025-11-12 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-10-15 | [12 empty] | 1105562500 | 11.64% |  |  | 1105562500 | 11.64% |  |  | 1105562500 | 11.64% | 3316687500 | 35% |  |  | 3091656250 | 32.54% |  |  | 3091656250 | 32.54% | [42 empty] | 6183312500 | 65% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 9500000000
Educación | Bancolombia | 26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | Adecuaciones 22 Sedes Educativas | Contrato 2: Interventoria Adecuaciones 22 sedes. | 523000000 | Concurso de Méritos |  | SI | NO | 2025-11-12 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-10-15 | [12 empty] | 110556250.1164 | 11.64% |  |  | 110556250.1164 | 11.64% |  |  | 110556250.1164 | 11.64% | 331668750.3491 | 35% |  |  | 309165625 | 32.54% |  |  | 309165625 | 32.54% | [42 empty] | 618331250 | 65% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 950000000.3491
Educación | Bancolombia | 26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | Mi Cali Beca educación Superior | Contrato 4. Convenio Icetex | 5000000000 | Contrato/convenio Interadminstrativo |  | NO | SI |  | 2025-12-30 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-10-17 | [20 empty] | 5000000000 | 100% | 5000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5000000000
Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 6: Compra de lavadoras, secadoras y artículos para las Aulas y Centros de lavado 2026 | 1267617168 | Selección abreviada (Compra) |  | NO | NO | 2026-05-30 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-23 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [30 empty] | 633808584 | 50% | [14 empty] | 633808584 | 50% |  |  | 1267617168 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 1267617168 |  | 0
Educación | Bancolombia | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | OBRA: Infraestructura educativa construcción 7 sedes | Contrato 3: Transferencia FFIE Obras Ley 21 (7 COLEGIOS) tranferencia | 12000000000 | Resolucion Transferencia |  | NO | SI |  | 2025-12-31 |  |  |  |  | Fecha de Resolución de Transferencia | Fecha de RPC | 12000000000 | 100% | [20 empty] | 12000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 12000000000
Cultura | Davivienda | 26005211 | Implementacion del recorrido patrimonial del complejo musical dancistico de la salsa en Santiago de Cali | Barrio Obrero II | Contrato 1: contratar los servicios de mandato sin representación para el desarrollo del proyecto bp- 26005211, denominado: “implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la salsa en Santiago de Cali” en su fase ii. OBRERO | 39000000000 | Contrato Interadministrativo con la EDRU |  | SI | SI | 2026-03-20 | 2027-12-31 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-03-13 | [22 empty] | 0 | [47 empty] | 19500000000 | 50% |  |  | 19500000000 | 50% | [46 empty] | 19500000000 | 50% |  |  | 19500000000 | 100% |  |  | 39000000000 |  | 0
DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Soluciones Tecnológicas | Contrato 3: Modelos y soluciones IA | 2355000000 | Licitación |  | Si | NO | 2025-09-30 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-25 | [16 empty] | 471000000 | 20% |  |  | 1413000000 | 60% | 1884000000 | [19 empty] | 471000000 | 20% | [30 empty] | 471000000 | [55 empty] | 2355000000 |  | 0
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 2. Interventoria Licitación Puntos estratégicos vias Cicloinfraestructura. | 3000000000 | Concurso de Méritos |  | NO | SI | 2025-09-01 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-07-26 | 2025-08-26 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 10% |  |  | 3000000000 | 40% |  |  | 12000000000 | 40% |  |  | -11700000000 | 10% | 3300000000 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3300000000
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 12: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | 4747221579 | Selección Abreviada |  | NO | SI | 2025-10-06 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 3336717456 | 100% | 3336717456 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3336717456
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 1: Licitación Puntos estratégicos vias | 32642128287 | Licitación Pública |  | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-06-29 | 2025-08-25 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 10% |  |  | 64179309 | 40% |  |  | 256717235 | 40% |  |  | 32354184911 | 10% | 32675081455 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 32675081455
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 3: Licitación Cicloinfraestructura | 3308621583 | Licitación Pública |  | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 20% |  |  | 110506033 | 40% |  |  | 221012065 | 40% |  |  | 2977103485 | -5.551e-15% | 3308621583 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3308621583
Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | Remodelación Cam | Contrato 5: Arrendamiento | 6387905776 | Directa |  | Si | Si | 2025-11-07 | 2027-07-30 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1341460212.96 | 21% |  |  | 0 | 0% | 1341460212.96 | 21% |  |  | 0 | 0% |  |  | 830427750.88 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 830427750.88 | 13% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 830427750.88 | 13% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 894306808.64 | 14% |  |  | 0 | 0% |  |  | 3385590061.28 | 40% |  |  | 0 | 0% |  |  | 958185866.4 | 15% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 702669635.36 | 11% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1660855501.76 | 26% |  |  | 6387905776
Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | Remodelación Cam | Contrato 6: Plan de contingencia | 9980224766 | Directa |  | Si | Si | 2025-11-07 | 2027-07-30 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1297231884.45 | 15% |  |  | 0 | 0% | 1297231884.45 | 15% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1210749758.82 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1210749758.82 | 14% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1210749758.82 | 14% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1297231884.45 | 15% |  |  | 0 | 0% |  |  | 4929481160.91 | 43% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1383714010.08 | 16% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1037785507.56 | 12% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2421499517.64 | 28% |  |  | 8648212563
Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Bibliotecas Públicas | Contrato 6: Adquisición de licencias ofimaticas | 275627560 | Otros mecanismos Instrumento de Agregación de Demanda |  | No | Si | 2025-09-19 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-19 | [16 empty] | 275627560 | 100% |  |  |  |  | 275627560 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 275627560
Cultura | Davivienda/Otro Si | 26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | Parque pacífico/ cocinas | Contrato 1: Parque Pacífico | 2300000000 | Selección abreviada Subasta inversa |  | No | No | 2026-05-05 | 2026-07-20 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-30 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 2300000000 | 100% | [43 empty] | 100% |  |  | 2300000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2300000000
DATIC | Davivienda/Otro Si | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Soluciones Tecnológicas | Contrato 24: Hacienda a un clic | 13675197172 | Licitación |  | Si | Si | 2025-11-04 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-27 | [20 empty] | 2051279576.1 | 15% | 2051279576.1 | [11 empty] | 4102559152.2 | 30% | [10 empty] | 5470078869.6 | 40% | [18 empty] | 2051279576.1 | 15% | [6 empty] | 11623917597.9 | [55 empty] | 13675197174
DATIC | Davivienda/Otro Si | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Soluciones Tecnológicas | Contrato 23: Interventoria Hacienda a un clic | 719747220 | Licitación |  | Si | Si | 2025-11-13 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2025-10-08 | 2025-11-05 | [20 empty] | 107962083 | 15% | 107962083 | [11 empty] | 215924166 | 30% | [10 empty] | 287898888 | 40% | [18 empty] | 107962083 | 15% | [6 empty] | 611785137 | [55 empty] | 719747220
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 11: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | 71225128177 | Selección Abreviada |  | NO | NO | 2025-08-29 | 2025-12-10 |  |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-08-25 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 677171431 | 20% |  |  | 71958460869 | 80% | 72635632300 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 72635632300
DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Soluciones Tecnológicas | Contrato 4: I + D + i + Gov - Tech | 600000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía |  | Si | NO | 2025-11-08 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-31 | [20 empty] | 300000000 | 50% | 300000000 | [11 empty] | 300000000 | 50% | [38 empty] | 300000000 | [55 empty] | 600000000 |  | 0
DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Soluciones Tecnológicas | Contrato 1: Ciudad Inteligente | 12191207500 | Licitación |  | Si | Si | 2025-11-08 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2025-08-29 | 2025-10-31 | [16 empty] | 2438241500 | 20% |  |  | 7314724500 | 60% | 9752966000 | [15 empty] | 1828681125 | 15% | [6 empty] | 609560375 | 5% | [26 empty] | 2438241500 | [55 empty] | 12191207500 |  | 0
Infraestructura | Davivienda/Otro Si | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 1: Licitación Puntos estratégicos vias - Adición VF | 1995642602 | Licitación pública |  | SI | NO | 2026-01-02 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 50% |  |  | 998202601 | 50% |  |  | 997440001 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1995642602 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 1995642602
Riesgos | Davivienda/Otro Si | 26005409 | Fortalecimiento de las instituciones del subsistema nacional de voluntarios de primera respuesta en Santiago de Cali | Bomberos - Maquina nueva | Contrato: Compra de Maquina | 6789762600 | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA |  | SI | SI | 2025-11-15 | 2026-12-22 |  |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-15 | [20 empty] | 3394881300 | 50% | 3394881300 | [19 empty] | 3394881300 | 50% | [30 empty] | 3394881300 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 6789762600
Salud | Davivienda/Otro Si | 26005914 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Norte ESE en Santaigo de Cali | Clinica Mama | Obra | 13006751220 | Convenio interadministrativo |  | SI | SI | 2025-11-06 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-28 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 2426551808 | 0% | 2426551808 | 0% | [6 empty] | 647721431.5 | 4.98% | [6 empty] | 1220829090.765 | 9.386% | [6 empty] | 2010757086.035 | 15.46% | [6 empty] | 1476662577.765 | 11.35% | [6 empty] | 1702308462.0698 | 13.09% | [6 empty] | 1564497971.245 | 12.03% |  |  | 8622776619.3797 | 66.29% | [6 empty] | 328182120 | 2.5% | [6 empty] | 1629240673 | 12.53% | [34 empty] | 1957422793 | 15.03% |  |  | 13006751220.3797
Salud | Davivienda/Otro Si | 26005914 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Norte ESE en Santaigo de Cali | Clinica Mama | Interventoria | 709550817 | Contrato |  | SI | SI | 2025-11-06 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-28 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 39419489.8333 | 0% |  |  | 39419489.8333 | 0% | 78838979.6667 | 0% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 473033878 | 66.72% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% |  |  | 39419489.8333 | 5.56% | [34 empty] | 157677959.3333 | 22.24% |  |  | 709550817
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | COMPRA DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y | Recuperación Malla Vial | Contrato 9: Compra equipos para Maquinaria | 641793087 | Selección Abreviada AMP |  | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 100% |  |  | 641793087 | 0% | 641793087 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 641793087
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 6: Muros Urbanos | 810601805 | Menor Cuantía |  | NO | NO | 2025-09-18 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 2025-07-31 | 2025-09-12 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 10% |  |  | 1213469206 | 45% |  |  | 5460611427 | 45% |  |  | -5863478828 | 2.776e-15% | 810601805 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 810601805
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 7: Placa Huella y Muros Rurales. | 5091272148 | Convenio interadministrativo |  | NO | NO | 2025-08-15 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | 0% |  |  | 1018254430 | 20% |  |  | 667343491 | 20% |  |  | 667343491 | 20% |  |  | 667343491 | 20% |  |  | 2070987245 | 20% | 5091272148 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 5091272148
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 10: Compra de equipos | 3385857157 | Selección Abreviada |  | NO | SI | 2025-10-03 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 100% |  |  | 3385857157 | 0% | 3385857157 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3385857157
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 5: Mantenimiento cicloinfraestructura | 552530162 | Menor Cuantía |  | NO | SI | 2025-10-15 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 2025-10-10 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 40% |  |  | 13339187546 | 40% |  |  | -12786657384 | 20% | 552530162 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 552530162
DATIC | Davivienda | 26005261 | Consolidación de la red municipal integrada REMI en el Distrito de Santiago de Cali | Red Municipal REMI | Contrato 5: Modernización y Ampliación de la Red REMI en Distrito de Santiago de Cali | 1510884810 | Licitación |  | Si | NO | 2025-11-01 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-11-03 | [16 empty] | 302176961.6 | 20% |  |  | 906530884.8 | 60% | 1208707846.4 | [19 empty] | 302176961.6 | 20% | [30 empty] | 302176961.6 | [55 empty] | 1510884808 |  | 2
Salud | Davivienda/Otro Si | 26005920 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Suroriente ESE en Santaigo de Cali | Hospital Antonio Nariño | Obra | 23318219298 | Convenio interadministrativo |  | SI | SI | 2025-11-06 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-28 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 3494949977.3016 | 0% | 3494949977.3016 | 15% | [14 empty] | 1705377163.3175 | 7.3% | [10 empty] | 4580193358.5212 | 19.64% | [10 empty] | 5436634707.6016 | 23.31% | [6 empty] | 3422918156.2328 | 14.68% |  |  | 15145123385.6732 | 64.94% | [6 empty] | 2783319285.0831 | 11.94% | [6 empty] | 1894826649.6123 | 8.126% | [34 empty] | 4678145934.6954 | 20.06% |  |  | 23318219297.6701
Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 8: Suministro de matriales y suministros | 30000000000 | Acuerdo Marco de Precios |  | NO | SI | 2025-09-15 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 20% |  |  | 663552189 | 35% |  |  | 1161216331 | 35% |  |  | 28175231480 | 10% | 30000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 30000000000
DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Soluciones Tecnológicas | Contrato 2: Interventoria Ciudad Inteligente | 641642500 | Licitación |  | Si | NO | 2025-11-01 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-11-14 | [16 empty] | 128328500 | 20% |  |  | 384985500 | 60% | 513314000 | [15 empty] | 96246375 | 15% | [6 empty] | 32082125 | 5% | [26 empty] | 128328500 | [55 empty] | 641642500 |  | 0
Salud | Davivienda/Otro Si | 26005920 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Suroriente ESE en Santaigo de Cali | Hospital Antonio Nariño | Interventoria | 1332697980 | Contrato |  | SI | SI | 2025-11-06 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-28 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 74038776.6667 | 0% |  |  | 74038776.6667 | 0% | 148077553.3333 | 0% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 888465320 | 66.72% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% |  |  | 74038776.6667 | 5.56% | [34 empty] | 296155106.6667 | 22.24% |  |  | 1332697980
Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali (incluidos piso 1,2,3,4,8,11) | Remodelación Cam | Contrato 1: Obra | 40515467868 | Licitación Pública |  | Si | Si | 2026-01-20 | 2027-07-20 |  |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-20 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 1408120000 | 4% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 1408120000 | 4% |  |  | 22177890000 | 63% |  |  | 1408120000 | 4% |  |  | 2464210000 | 7% |  |  | 2464210000 | 7% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 704060000 | 2% |  |  | 704060000 | 2% |  |  | 3520300000 | 10% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 13025110000 | 37% |  |  | 35203000000
Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali, incluido piso 11 | Remodelación Cam | Contrato 2: Interventoria | 3049551345 | Concurso de Meritos |  | Si | No | 2026-01-20 | 2027-08-30 |  |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-20 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 4% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 89880000 | 4% |  |  | 1505490000 | 63% |  |  |  | 4% |  |  | 157290000 | 7% |  |  | 157290000 | 7% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 44940000 | 2% |  |  | 44940000 | 2% |  |  | 224700000 | 10% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 741510000 | 37% |  |  | 2247000000 |  | -802551345
Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | Remodelación Cam | Contrato 3: Suministro TORRES DE ENFRIAMIENTO | 3702483588 | Licitación Pública |  | Si | No | 2026-01-20 | 2027-07-20 |  |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-20 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 37024835.88 | 1% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2221490152.8 | 60% |  |  | 370248358.8 | 10% |  |  | 185124179.4 | 5% |  |  | 333223522.92 | 9% |  |  | 185124179.4 | 5% |  |  | 370248358.8 | 10% |  |  | 3702483588 | 100% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 3702483588 |  | 0
Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | Remodelación Cam | Contrato 4: Interventoria | 259173851 | Concurso de Meritos |  | Si | No | 2026-01-20 | 2027-08-30 |  |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-20 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2591738.51 | 1% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 155504310.6 | 60% |  |  | 25917385.1 | 10% |  |  | 12958692.55 | 5% |  |  | 23325646.59 | 9% |  |  | 12958692.55 | 5% |  |  | 25917385.1 | 10% |  |  | 259173851 | 100% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 259173851 |  | 0
Deportes | BBVA | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adeacuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato No. 5: adecuacion plataforma +5,70 coliseo del pueblo y realizar 17 adecuaciones de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de santiago de cali, con recursos del emprestito. | 6639090908 | Licitación Pública |  | SI | SI | POR DEFINIR | POR DEFINIR |  |  |  |  | POR DEFINIR | POR DEFINIR | [34 empty] | 533391048 | 0% |  |  | 893500165 | 0% |  |  | 1217654242 | 0% |  |  | 1350000000 | 0% |  |  | 1217654240 | 0% |  |  | 893500165 | 0% |  |  | 533391048 | 0% | [14 empty] | 6639090908 | [55 empty] | 6639090908
Deportes | BBVA | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adeacuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato No. 6: Interventoria a las obras de: adecuacion plataforma +5,70 coliseo del pueblo y realizar 17 adecuaciones de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de santiago de cali, con recursos del emprestito. | 663909092 | Concurso de Méritos |  | SI | SI | POR DEFINIR | POR DEFINIR |  |  |  |  | POR DEFINIR | POR DEFINIR | [34 empty] | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% | [14 empty] | 663909092 | [55 empty] | 663909092
Bienes | Banco de Occidente | 26005941 | Renovación y Modernización Integral de la Infraestructura del Concejo Distrital y la Plataforma Administrativa | Remodelación Cam/Concejo | Contrato 7: Obra | 64927157909 | Licitación Pública |  | Si | Si | 2026-01-20 | 2027-08-30 |  |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-20
Bienes | Banco de Occidente | 26005941 | Renovación y Modernización Integral de la Infraestructura del Concejo Distrital y la Plataforma Administrativa | Remodelación Cam/Concejo | Contrato 8: Interventoria | 3897954857 | Concurso de Meritos |  | Si | No | 2026-01-20 | 2027-08-30 |  |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-20
DATIC | Davivienda | 26005261 | Consolidación de la red municipal integrada REMI en el Distrito de Santiago de Cali | Red Municipal REMI | Contrato 6 : Interventoria Modernización y Ampliación de la Red REMI en Distrito de Santiago de Cali | 79520252 | Minima Cuantía |  | Si | NO | 2025-11-01 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-24 | [16 empty] | 15904050.4 | 20% |  |  | 47712151.2 | 60% | 63616201.6 | [15 empty] | 15904050.4 | 20% | [34 empty] | 15904050.4 | [55 empty] | 79520252 |  | 0
Educación | BBVA | 26004701 | OBRA: Infraestructura educativa adecuaciones y mantenimientos 49 sedes | Adecuaciones 49 sedes educativas |  | 24586677430 | Licitación Publica |  | SI | NO | 2026-02-01 | 2027-07-31 | [28 empty] | 0 | [11 empty] | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 12293338715 | 50% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1573547355.52 | 6.4% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% | [22 empty] | 12293338715 | 50% |  |  | 24586677430
Educación | BBVA | 26004701 | INTERVENTORIA: Infraestructura educativa adecuaciones y mantenimientos 49 sedes | Adecuaciones 49 sedes educativas |  | 2413322570 | Concursos de Meritos |  | SI | NO | 2026-02-01 | 2027-07-31 | [28 empty] | 0 | [11 empty] | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 1206661285 | 50% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 154452644.48 | 6.4% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% | [22 empty] | 1206661285 | 50% |  |  | 2413322570
Deportes | Banco de Occidente | 26005933 | Habilitacion de Espacios Deportivos, Recreativos y de activacion fisica en el distrito de Santiago de Cali | Lote de la Rueda y limonar | Por Definir | 57819232648 | POR DEFINIR
Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | OBRA: Infraestructura Educativa - Santa Librada - Sede Principal |  | 13043478260.8696 | Licitación Publica |  | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-31 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 5217391304.3478 | 40% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 1304347826.087 | 10% |  |  | 1304347826.087 | 10% |  |  | 1304347826.087 | 10% |  |  | 1304347826.087 | 10% | [18 empty] | 7826086956.5217 | 60% |  |  | 13043478260.8696
Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | INTERVENTORIA: Infraestructura Educativa - Santa Librada - Sede Principal |  | 1956521739.1304 | Concursos de Meritos |  | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-31 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 782608695.6522 | 40% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 195652173.913 | 10% |  |  | 195652173.913 | 10% |  |  | 195652173.913 | 10% |  |  | 195652173.913 | 10% | [18 empty] | 1173913043.4783 | 60% |  |  | 1956521739.1304
Vivienda | Davivienda/Otro Si | 26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de Mi Habitat de Santaigo de Cali | Implementación de obras de EP en el marco de la PPMIH | Contrato 9:Estudios de detalle Espacio Público Bulevar Figueroa | 596240746 | Concurso de Meritos |  | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-10-22 | [16 empty] | 550000000 | 50% |  |  | 550000000 | 50% | 300000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 300000000
Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | OBRA: Infraestructura Educativa - Santa Cecilia - Sede Republica de Francia |  | 16439090909.0909 | Licitación Publica |  | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-07 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 6575636363.6364 | 40% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 1643909090.9091 | 10% |  |  | 1643909090.9091 | 10% |  |  | 1643909090.9091 | 10% |  |  | 1643909090.9091 | 10% | [18 empty] | 9863454545.4545 | 60% |  |  | 16439090909.0909
Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 1. Subsidios para cierre financiero | 17537520000 | Resolución de traslado |  | NO | NO | 2025-06-24 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-08-19 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 17537520000 | 0% | 17537520000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 17537520000
Desarrollo Económico | Davivienda | 26005359 | “Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali” | Construccion Centro SENA | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SENA CENTRO DE FORMACIÓN CALI AVENIDA CUARTA y establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero del Departamento del Valle del Cauca y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Valle del Cauca. | 13500000000 | Convenio Interadministrativo/ Contratación Directa |  | NO | SI | 2025-08-31 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | [12 empty] | 13500000000 | 100% | [8 empty] | 13500000000 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 13500000000 |  | 0
Desarrollo Económico | Davivienda | 26005258 | "Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali" | YAWA | Construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 96039452137.5 | Contrato de Obra Pública/Licitación |  | SI | NO | 2026-07-31 | 2027-10-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-24 | [22 empty] | 0 | [31 empty] | 4801972606.875 | 2% |  |  | 9603945213.75 | 5% |  |  | 4801972606.875 | 10% |  |  | 14405917820.625 | 17% |  |  | 33246604583.325 | 26% |  |  | 66860412831.45 | 26% |  |  | 1920789042.75 | 36% |  |  | 1920789042.75 | 47% |  |  | 1920789042.75 | 58% |  |  | 1920789042.75 | 68% |  |  | 1920789042.75 | 77% |  |  | 1920789042.75 | 84% |  |  | 1920789042.75 | 89% |  |  | 1920789042.75 | 93% |  |  | 1920789042.75 | 97% |  |  | 11891937921.3 | 100% | [10 empty] | 29179039306.05 | 100% |  |  | 96039452137.5 |  | 0
Infraestructura | IFC | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 4: Recuperación Ciudad de Cali | 125880516054 | Licitación Pública |  | SI | SI | 2026-04-20 | 2027-10-30 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-04-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 3% |  |  | 4253173646 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 73721676533 | 59% |  |  | 9924071841 | 5% |  |  | 7088622744 | 6% |  |  | 8506347292 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622741 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 75139401082 | 41% |  |  | 148861077615 |  | 22980561561
Desarrollo Económico | Davivienda | 26005258 | "Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali" | YAWA | Interventoría para ela construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 9603945213.75 | Contrato de Interventoría/ Concurso de Méritos |  | SI | NO | 2026-06-17 | 2027-11-30 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-15 | [22 empty] | 0 | [23 empty] | 574615187.265 | 5.56% |  |  | 574615187.265 | 11.12% |  |  | 574615187.265 | 16.68% |  |  | 574615187.265 | 22.24% |  |  | 574615187.265 | 27.8% |  |  | 574615187.265 | 33.36% |  |  | 3447691123.59 | 38.92% |  |  | 6895382247.18 | 38.92% |  |  | 160455270.1402 | 44.48% |  |  | 160455270.1402 | 50.04% |  |  | 160455270.1402 | 55.6% |  |  | 160455270.1402 | 61.16% |  |  | 160455270.1402 | 66.72% |  |  | 160455270.1402 | 72.28% |  |  | 160455270.1402 | 77.84% |  |  | 160455270.1402 | 83.4% |  |  | 160455270.1402 | 88.96% |  |  | 160455270.1402 | 94.52% |  |  | 1104010265.178 | 100.1% | [6 empty] | 2708562966.58 | 100.1% |  |  | 9603945213.76 |  | -0.010002
Desarrollo Económico | Davivienda | 26005258 | "Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali" | YAWA | Contrato de Promoción del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del Distrito de Santiago de Cali | 1067105023.75 | Contrato de Prestación de Servicios/Selección abreviada de menor cuantía |  | SI | NO | 2026-06-17 | 2027-11-30 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-15 | [22 empty] | 0 | [23 empty] | 300000000 | 28.11% |  |  | 38925418.6467 | 31.76% |  |  | 38925418.6467 | 35.41% |  |  | 38925418.6467 | 39.06% |  |  | 38925418.6467 | 42.71% |  |  | 38925418.6467 | 46.36% |  |  | 38925418.6467 | 50% |  |  | 533552511.88 | 50% |  |  | 25950279.0978 | 52.43% |  |  | 25950279.0978 | 54.86% |  |  | 25950279.0978 | 57.29% |  |  | 25950279.0978 | 59.72% |  |  | 25950279.0978 | 62.15% |  |  | 210000000 | 81.83% |  |  | 25950279.0978 | 84.26% |  |  | 25950279.0978 | 86.69% |  |  | 25950279.0978 | 89.12% |  |  | 25950279.0978 | 91.55% |  |  | 90000000 | 100% | [6 empty] | 533552511.88 | 100% |  |  | 1067105023.76 |  | -0.01
Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 4: Interventoría Mixto | 593000800 | concurso meritos abiertos |  | SI | NO | 2025-10-07 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-10-03 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 17790024 | 3% |  |  | 17790024 | 3% |  |  | 23396352 | 3.95% | 58976400 | 7628920000% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.89% |  |  | 76289200 | [23 empty] | 534024400 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 593000800 |  | 0
Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 1: Mixto | 2400326473 | licitacion |  | SI | NO | 2025-10-07 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-10-03 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 120016324 | 5% |  |  | 240032647 | 10% |  |  | 1010485770 | 42.1% | 1370534741 | 5% |  |  | 120016324 | 5% |  |  | 120016324 | 8% |  |  | 192026118 | 5% |  |  | 120016324 | 5% |  |  | 120016324 | 8% |  |  | 192026118 | 6.9% |  |  | 165674200 | [23 empty] | 1029791732 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2400326473 |  | 0
Vivienda | Davivienda/Otro Si | 26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de Mi Habitat de Santaigo de Cali | Implementación de obras de EP en el marco de la PPMIH | Contrato 8: Estudios de detalle Espacio Público Cristo Rey Tramo IV | 2003759254 | Concurso de Meritos |  | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-10-22 | [16 empty] | 600000000 | 50% |  |  | 600000000 | 50% | 110000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1100000000
Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 2: Obra | 2526155482 | licitacion |  | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-31 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 126307774 | 5% |  |  | 252615548 | 10% |  |  | 303138658 | 12% |  |  | 378923322 | 15% |  |  | 303138658 | 12% |  |  | 378923322 | 15% |  |  | 252615548 | 10% |  |  | 252615548 | 10% |  |  | 277877104 | 11% |  |  | 2526155482 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2526155482 |  | 0
Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | INTERVENTORIA: Infraestructura Educativa - Santa Cecilia - Sede Republica de Francia |  | 1643909090.9091 | Concursos de Meritos |  | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-07 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 657563636.3636 | 40% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 164390909.0909 | 10% |  |  | 164390909.0909 | 10% |  |  | 164390909.0909 | 10% |  |  | 164390909.0909 | 10% | [18 empty] | 986345454.5455 | 60% |  |  | 1643909090.9091
Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 6: Mixto | 2672791093 | Licitaición |  | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-31 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 133639555 | 5% |  |  | 267279109 | 10% |  |  | 320734931 | 12% |  |  | 400918664 | 15% |  |  | 320734931 | 12% |  |  | 400918664 | 15% |  |  | 267279109 | 10% |  |  | 267279109 | 10% |  |  | 294007021 | 11% |  |  | 2672791093 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2672791093 |  | 0
Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 5: Interventoría obra | 853092812 | concurso meritos abiertos |  | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788092 | 11.12% |  |  | 853092812 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 853092812 |  | 0
Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 7: Mixto | 2571879961 | Licitaición |  | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-29 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 128593998 | 5% |  |  | 257187996 | 10% |  |  | 308625595 | 12% |  |  | 385781994 | 15% |  |  | 308625595 | 12% |  |  | 385781994 | 15% |  |  | 257187996 | 10% |  |  | 257187996 | 10% |  |  | 282906797 | 11% |  |  | 2571879961 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2571879961 |  | 0
Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantemiento de los Calis | Contrato 3: Dotación | 1986793597 | subasta inversa |  | SI | NO | 2026-06-01 | 2026-12-15 |  |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-25 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [23 empty] | 397358719 | 20% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 298019040 | 15% |  |  | 496698398 | 25% |  |  | 1986793597 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1986793597 |  | 0
Educación | Davivienda | 26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | Mi Cali Beca educación Superior | Contrato 1: Becas | 13895959782 | Convenio Interadministrativo |  | NO | SI |  | 2025-10-16 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-10-17 | [20 empty] | 13895959782 | 100% | 13895959782 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 13895959782 |  | 0
Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 1: Suministro de materiales y suministros | 41211968407 | Acuerdo marco de precios |  | NO | SI | 2026-02-05 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 2060598420 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 5% |  |  | 2060598418 | 0% |  |  | 41211968407 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 41211968407 |  | 0
Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 4: Recuperación Ciudad de Cali | 197096447869 | Licitación pública |  | SI | NO | 2026-04-20 | 2027-10-30 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-04-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 3% |  |  | 5912893436 | 7% |  |  | 13796751351 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8.836% |  |  | 17415291431 | 3% |  |  | 115963515368 | 61.84% |  |  | 5912893436 | 4% |  |  | 7883857915 | 4% |  |  | 7883857915 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 10178211269 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 81132932500 | 38% |  |  | 197096447868 |  | 1
Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 3: Interventoria licitación malla vial | 5134692058.84 | Concurso de meritos abierto |  | NO | SI | 2026-05-22 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 256734603 | 20% |  |  | 1026938412 | 20% |  |  | 1026938412 | 20% |  |  | 1026938412 | 20% |  |  | 1026938412 | 15% |  |  | 770203808 | 0% |  |  | 5134692059 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 5134692059 |  | -0.16
Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 2: Licitación malla vial | 27000000000 | Licitación pública |  | NO | SI | 2026-05-22 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 1350000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 15% |  |  | 4050000000 | 0% |  |  | 27000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 27000000000 |  | 0
Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 1:Construccion espacio publico manzana usos complementarios Fiscalía | 2600000000 | Licitación Pública |  | NO | NO | 2026-01-31 | 2026-10-13 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-04-13 | [22 empty] | 0 | [23 empty] | 780000000 | 30% | [6 empty] | 780000000 | 30% | [6 empty] | 1040000000 | 40% | [10 empty] | 2600000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2600000000 |  | 0
PLANEACION | IFC | 260005325 |  | Tren de Cercanias |  | 451024000000 | Por definir
Desarrollo Económico | IFC | 26005258 | "Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali" | YAWA | Adición. Construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 41449510877.94 | Modificación contractual |  | NO | NO | 2027-01-20 | 2027-10-31 |  |  |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-18 | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1865227990 | 2% |  |  | 2694218207 | 5% |  |  | 3315960870 | 9% |  |  | 4144951088 | 13% |  |  | 4973941305 | 18% |  |  | 5802931523 | 25% |  |  | 6631921740 | 35% |  |  | 4144951088 | 47% |  |  | 2901465761 | 60% |  |  | 2901465761 | 78% |  |  | 2072475545 | 100% | [6 empty] | 44143729085 | 100% |  |  | 44143729085 |  | 2694218207.06
MOVILIDAD | IFC | 26004729 | Implemtación del sistema inteligente integrado de transporte público en Santaigo de Cali | BUSES MIO |  | 100000000000
Desarrollo Económico | IFC | 26005258 | "Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali" | YAWA | Adición. Interventoría para la construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 4144951087.794 | Modificación contractual |  | NO | NO | 2027-01-20 | 2027-11-30 |  |  |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-18 | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 376813735.254 | 9.09% |  |  | 376813735.254 | 18.18% |  |  | 376813735.254 | 27.27% |  |  | 376813735.254 | 36.36% |  |  | 376813735.254 | 45.45% |  |  | 376813735.254 | 54.54% |  |  | 376813735.254 | 63.63% |  |  | 376813735.254 | 72.72% |  |  | 376813735.254 | 81.81% |  |  | 376813735.254 | 90.9% |  |  | 376813735.254 | 100% | [6 empty] | 4521764823.048 | 100% |  |  | 4521764823.048 |  | 376813735.254
Desarrollo Económico | IFC | 26005258 | "Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali" | YAWA | Adición. Contrato de Promoción del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del Distrito de Santiago de Cali | 418681928.06 | Modificación contractual |  | NO | NO | 2027-01-20 | 2027-11-30 |  |  |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-18 | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 20366890.9244 | 4.86% |  |  | 20366890.9244 | 9.73% |  |  | 20366890.9244 | 14.59% |  |  | 20366890.9244 | 19.46% |  |  | 20366890.9244 | 24.32% |  |  | 164794318.14 | 63.68% |  |  | 20366890.9244 | 68.55% |  |  | 20366890.9244 | 73.41% |  |  | 20366890.9244 | 78.28% |  |  | 20366890.9244 | 83.14% |  |  | 70585591.6 | 100% | [6 empty] | 439048818.9844 | 100% |  |  | 439048818.9844 |  | 20366890.9244
Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 6. Compra Predios Cristo Rey | 2882896228.69 | Compra Directa |  | NO | NO | 2025-08-15 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2025-08-29 | N/A Gestión predial adquisición vía expropiación administrativa | [20 empty] | 1581001738.69 | 54.84% | 1581001738.69 | [7 empty] | 1301894490 | 45.16% | [42 empty] | 1301894490 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2882896228.69 |  | 0
Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 3: MISN Santa Elena | 650000000 | Resolución de traslado |  | NO | NO | 2025-08-03 | 2025-09-30 |  |  |  |  | N/A | N/A Se refiere a Convenio MVCT - Distrito |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 650000000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 650000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 650000000 |  | 0
Vivienda | Davivienda | 26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santaigo de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 6 Contrato Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | 8220712500 | Resolución de traslado |  | NO | NO | 2025-09-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | N/A Contrata FEV | N/A Contrata FEV | [16 empty] | 4932427500 | 60% |  |  |  |  | 4932427500 | [7 empty] | 3288285000 | 40% | [42 empty] | 3288285000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 8220712500 |  | 0
Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 4. Compra manzana usos complementarios Fiscalía | 20000000000 | Convenio Interadministrativo SVS EDRU |  | NO | NO | 2025-08-15 | 2025-12-22 |  |  |  |  | N/A Contrato Interadministrativo SVSH - EDRU | N/A Contrato Interadministrativo SVSH - EDRU |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 20000000000 | 0% | 20000000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 20000000000 |  | 0
Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 2. VIP El Pondaje | 11637154856 | Convenio Distrito FEV |  | SI | NO | 2025-08-22 | 2027-09-30 |  |  |  |  | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | [12 empty] | 2111856955 | 18.15% | [6 empty] | 2941965160 | 25.28% | 5053822115 | 43.43% |  |  | 2690070000 |  |  |  | 1946631370.5 |  |  |  | 1946631370.5 | [39 empty] | 6583332741 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 11637154856 |  | 0
Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 5. Compra manzana VIS Renovación urbana San Pascual | 19946177885 | Convenio Distrito FEV |  | NO | NO | 2025-08-15 | 2025-12-05 |  |  |  |  | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | [12 empty] | 8949356682 | 44.87% | [6 empty] | 10996821203 | 55.13% | 19946177885 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 19946177885 | APORTE DE TRANSFERENCIA NO VA AL PLAN ANUAL | APORTE DE TRANSFERENCIA NO VA AL PLAN ANUAL
Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 2 : VIP El Pondaje 600 | 13985845144 | Convenio Distrito FEV |  | SI | NO | 2025-08-22 | 2027-09-30 |  |  |  |  | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | [22 empty] | 0 | [27 empty] | 3061779515 | 21.89% | [10 empty] | 2721581179 | 19.46% | [6 empty] | 3186027244 | 22.9% |  |  | 8969387938 | [11 empty] | 2721581179 | 19.46% | [19 empty] | 0% | [10 empty] | 2294876027 | 16.29% | [6 empty] | 5016457206 |  |  |  | 13985845144 | POR TRANSFERENCIA NO VA AL PLAN ANUAL | POR TRANSFERENCIA NO VA AL PLAN ANUAL
Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 3: Pondaje 300 | 12811500000 | Convenio Distrito FEV |  | SI | NO | 2026-01-31 | 2027-11-30 |  |  |  |  | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | [22 empty] | 0 | [15 empty] | 768690000 | 6% | [10 empty] | 1921725000 | 15% | [10 empty] | 1921725000 | 15% | [6 empty] | 2116929790 | 16.52% |  |  | 6729069790 | [11 empty] | 1793610000 | 14% | [14 empty] | 1726520210 | 13.48% | [14 empty] | 2562300000 | 20% | [6 empty] | 6082430210 |  |  |  | 12811500000 | POR TRANSFERENCIA NO VA AL PLAN ANUAL | POR TRANSFERENCIA NO VA AL PLAN ANUAL
Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 4: SAE 243 - 5 Predios transferidos | 5327020700 | Convenio Distrito FEV |  | SI | NO | 2025-08-22 | 2027-11-30 |  |  |  |  | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | [20 empty] | 1598106510 | 30% | 1598106510 | [39 empty] | 1020593172 | 19.16% | [6 empty] | 2708321018 | 50.84% |  |  | 3728914190 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5327020700 |  | 0
Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 5: Lote Crema y Rojo | 2844286726 | Convenio Distrito FEV |  | NO | NO | 2026-01-31 | 2027-11-30 |  |  |  |  | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV | [22 empty] | 0 | [15 empty] | 2844286726 | 100% | [34 empty] | 2844286726 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2844286726 |  | 0
Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Parque Alameda Roosevelt | Obra | 33347968863 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2026-01-23 | 2027-10-30 |  |  |  |  | 2025-11-07 | 2026-01-16 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 300000000 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 15993161816 | 52.94% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1661645231 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 17354807047 | 47.06% |  |  | 33347968863 |  | 0
Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Vuelta Occidente | Obra | 27143702176 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2026-01-30 | 2027-10-30 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2026-01-16 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 300000000 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 13073506904 | 52.94% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1296688368 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 14070195272 | 47.06% |  |  | 27143702176 |  | 0
Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional | Subsidios para vivienda | Contrato 6. Socialización y difusión de los proyectos que generan la oferta habitacional en el Distrito | 654227492 | Por definir con Sec Gobierno |  | NO | NO | Por definir con Sec Gobierno | Por definir con Sec Gobierno |  |  |  |  | Por definir con Sec Gobierno | Por definir con Sec Gobierno | [8 empty] | 654227492 | 100% | [12 empty] | 654227492 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 654227492 |  | 0
Infraestructura | Banco de Occidente | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Por Definir | 85891938817 | Por Definir | [143 empty] | -85891938817
Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | OBRA: Infraestructura educativa construcción 7 sedes - NUEVO COLEGIO ZONA DE EXPANSIÓN |  | 31401869158.8785 | Licitación Publica |  | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [28 empty] | 0 | [15 empty] | 785046728.972 | 2.5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 785046728.972 | 2.5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 14130841121.4953 | 40% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 20411214953.271 | 60% |  |  | 34542056074.7663 |  | 3140186915.8878
Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | INTERVENTORIA: Infraestructura educativa construcción 7 sedes - NUEVO COLEGIO ZONA DE EXPANSIÓN |  | 2198130841.1215 | Concursos de Meritos |  | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [28 empty] | 0 | [15 empty] | 54953271.028 | 2.5% |  |  | 54953271.028 | 2.5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 989158878.5047 | 40% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 1428785046.729 | 60% |  |  | 2417943925.2336 |  | 219813084.1121
Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | OBRA: Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Principal |  | 19090909090.9091 | Licitación Publica |  | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [28 empty] | 0 | [15 empty] | 477272727.2727 | 2.5% |  |  | 477272727.2727 | 2.5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 8590909090.9091 | 40% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 12409090909.0909 | 60% |  |  | 21000000000 |  | 1909090909.0909
Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | INTERVENTORIA: Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Principal |  | 1909090909.0909 | Concursos de Meritos |  | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [28 empty] | 0 | [15 empty] | 47727272.7273 | 2.5% |  |  | 47727272.7273 | 2.5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 859090909.0909 | 40% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 1240909090.9091 | 60% |  |  | 2100000000 |  | 190909090.9091
Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | OBRA: Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Policarpa Salavarrieta |  | 10000000000 | Licitación Publica |  | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-07-31 | [28 empty] | 0 | [15 empty] | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 6600000000 | 54% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 800000000 | 8% |  |  | 800000000 | 8% | [22 empty] | 5200000000 | 46% |  |  | 11800000000 |  | 1800000000
Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | INTERVENTORIA: Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Policarpa Salavarrieta |  | 1000000000 | Concursos de Meritos |  | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-07-31 | [28 empty] | 0 | [15 empty] | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 660000000 | 54% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 100000000 | 10% | [22 empty] | 520000000 | 46% |  |  | 1180000000 |  | 180000000
Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Parque Alameda Roosevelt | Interventoría | 3635276574 | Concurso de Méritos |  | SI | SI | 2026-01-23 | 2027-10-30 |  |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-16 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 1817638290 | 55.56% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959804 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1817638284 | 44.44% |  |  | 3635276574 |  | 0
Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Vuelta Occidente | Interventoría | 3317760943 | Concurso de Méritos |  | SI | SI | 2026-01-23 | 2027-10-30 |  |  |  |  | 2025-12-03 | 2026-01-16 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 1658880468 | 55.56% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320059 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1658880475 | 44.44% |  |  | 3317760943 |  | 0
Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 1: Licitación Puntos estratégicos vias - Adición VF | 7271599385.16 | Licitación Pública |  | SI | NO | 2026-01-02 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 50% |  |  | 3635799693 | 50% |  |  | 3635799692 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 7271599385 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 7271599385 |  | -0.16
Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Contrato 2: Licitación malla vial | 13345853668 | Licitación Pública |  | NO | SI | 2026-05-22 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-05-15 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 667292683 | 20% |  |  | 2669170734 | 20% |  |  | 2669170734 | 20% |  |  | 2669170734 | 20% |  |  | 2669170734 | 15% |  |  | 2001878049 | 0% |  |  | 13345853668 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 13345853668 |  | 0
Salud | BBVA | 26005919 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Ladera ESE en Santaigo de Cali | Hospital Terron | Obra | 29199204978 | Convenio interadministrativo |  | SI | SI | 2025-11-06 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-28 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 4516098912.53 | 0% | 4516098912.53 | 0% | [14 empty] | 1250192103.5333 | 4.282% | [10 empty] | 4701792315.6867 | 16.1% | [10 empty] | 9219502863.88 | 31.57% | [6 empty] | 3452043420.96 | 11.82% |  |  | 18623530704.06 | 63.78% | [6 empty] | 3504440780.04 | 12% | [6 empty] | 2555134581 | 8.751% | [34 empty] | 6059575361.04 | 20.75% |  |  | 29199204977.63 |  | -0.37
Salud | BBVA | 26005919 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Ladera ESE en Santaigo de Cali | Hospital Terron | Interventoria | 1457826218 | Contrato |  | SI | SI | 2025-11-06 | 2027-04-30 |  |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-28 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 80990345.4444 | 0% |  |  | 80990345.4444 | 0% | 161980690.8889 | 11.12% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 971884145.3333 | 66.72% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% |  |  | 80990345.4444 | 5.56% | [34 empty] | 323961381.7778 | 22.24% |  |  | 1457826218 |  | 0
MOVILIDAD | CAF | 26004729 | Implemtación del sistema inteligente integrado de transporte público en Santaigo de Cali | BUSES MIO |  | 200000000000 | [144 empty] | -200000000000
Seguridad | Banco de Occidente | 26005500 | Fortalecimiento a la capacidad operativa de las agencias de seguridad y justicia en Santiago de Cali | Mantenimiento de estaciones de policia CAI | Por Definir | 37463715769 | Por Definir |  | para 2027, en ejecucion de contrato | SI | 2025-11-17 | 2027-03-12 |  |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-24 | [132 empty] | -37463715769
Note on D1: Paola: Aquí deben colocar el nombre que corresponde a la BP del proyecto en planeacion
Note on G1: Paola: Esta columna tiene el valor del contrato al que hace referencia la fila
Note on L1: Paola:Fecha estimada de la presentacion publica del inicio de la ejecucion del proyecto proyecto
Note on M1: Fecha estimada de la entrega final del proyecto
Note on R1: Paola: Fecha estimada de la publicacion de pliegos no prepliegos
Note on G87: Usuario: Si le resto 38 millones para que llegara al techo que esta en el decreto