## Hoja1
Item | NOMBRE ABREVIADO | BANCO | DESCRIPCION | ID | LINK DEL PROCESO | VALOR TOTAL | TIPO DE ACTIVIDAD | EMPRESTITO | OBJETO | VALOR PLATAFORMA | MODALIDAD | Plazo | Nro de Proceso | referencia_contato | PLANEADO | ENTREGA REAL | ESTADO PROCESO SECOP | OBSERVACIONES | CONTACTO | NUMERO | Link Estado real SECOP II
1 | Cultura | Bancolombia | Bibliotecas | 18889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 | 5700377800 | Emprestito | Si | EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 5700377800 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4148.010.32.1.0979-2025 |  | 45890 | 45890 | En Evaluacion | Segun cronograma de platafroma el proceso (25/08/2025 9:48:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), se informa en platafroma que se adendara la publicacion del informe prelimirar. No se evidencia publicacion. Se debe sanear . Segun cronograma actual se tenia proyectado publicar informe de evaluacion preliminar (1/09/2025 , no se publico, nuevamenete incumplen cronograma. | Mayra epe | 3178218610 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8534337
2 | Cultura | Bancolombia | EMPRÉSTITO – “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las obras civiles para la intervención de reparaciones locativas, modificación, adecuación y demás actividades complementarias para la conservación y mejoramiento de los equipamientos culturales y centros culturales del distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP-26005340 denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos. | 18890 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 | 599955458 | Emprestito | Si | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" | 599955458 | Concurso de meritos | 7 (Months) | 4148.010.32.1.1064-2025 |  | 45897 | 45897 | Proyecto de Pliegos | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito. No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones. A corte 2 sep se manteniene igual . no se apertura aun) | Mayra epe | 3178218610 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533589
3 | DATIC | Bancolombia | ontratar la modernización tecnológica de la Plataforma de Gestión Contractual (PGC), con el fin de fortalecer su uso y apropiación a nivel distrital. | 18933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 260000000 | Emprestito | Si | CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (PGC), CON EL FIN DE FORTALECER SU USO Y APROPIACIÓN A NIVEL DISTRITAL. | 259935133 | Minima cuantia | 4 (Meses) | 4134.010.32.1.0158-2025 | 4134.010.26.1.0253-2025 | 45897 | 45897 | Contrato Firmado | Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones. Esta en ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533449
4 | DATIC | Bancolombia | EMPRESTITO - BP- 26005260 Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali.- Adquirir herramienta para habilitar y operar la Mesa de Servicios, con el fin de gestionar de manera integral los servicios de Tecnologías de la Información (TI) y otros servicios transversales en la Alcaldía de Santiago de Cali. | 18946 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 | 500000000 | Emprestito | Si | ADQUIRIR HERRAMIENTA PARA HABILITAR Y OPERAR LA MESA DE SERVICIOS, CON EL FIN DE GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) Y OTROS SERVICIOS TRANSVERSALES EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | 500000000 | Contratación directa (con ofertas) | Hasta el 3-12-25 | 4134.010.32.1.0156-2025 | 4134.010.26.1.0252-2025 | 45897 | 45897 | Contrato Firmado | Se evidencia en plataforma proceso Adjudicado y contato Adjudicado. Falta l;a ficha tecnica para que entre en ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8536225
5 | DATIC | Bancolombia | EMPRESTITO - Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali- Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 18918 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 | 15661471447 | Emprestito | Si | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA, FORTALECER LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y RESPALDO DE INFORMACIÓN ON-PREMISE PARA LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. | 15656970902 | Licitacion publica | 4 (Months) | 4134.010.32.1.0145-2025 |  | 45897 | 45897 | Pliegos Definitivos | Proceso aperturado. Proceso al dia segun cronograma. Proxima fecha *Presentación de Ofertas 5 días para terminar (3/09/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8652108
6 | Deporte | Bancolombia | REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 18996 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 | 5045473784 | Emprestito | Si | Realizar mantenimiento de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos del empréstito. | 5045473784 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 45901 |  | Adjudicado | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico (26/08/2025 12:00 m . Audiencia termino ? Se suspendio ? Se dio lectura del acto resolutivo ? Que se adendo ? |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8449825
7 | Deporte | Bancolombia | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTETICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 19000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 | 3868314995 | Emprestito | Si | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MÚLTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTÉTICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO. | 11621192881 | Licitacion publica | 6 (Months) | 4162.010.32.1.1059-2025 |  | 45908 |  | Proyecto de Pliegos | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico 1 día de tiempo transcurrido (27/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 8 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso. A corte 2 de septiembre se mantiene en el mismo estado el proceso |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8427829
8 | Deporte | Bancolombia | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE EMPRESTITO LICITACION #1 CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO". | 18998 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 | 403637903 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 4162.010.32.1.1058-2025 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES Y CANCHAS SINTÉTICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO". | 403605567 | Concurso de meritos | 3 (Months) | 4162.010.32.1.1299-2025 | 4162.010.26.1.3225-2025 | 45909 |  | Adjudicado | Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta '29/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' Firma del Contrato '2/09/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'. |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8513287
9 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRESTITO - ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | 76024472789 | Emprestito | Si | ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. | 71225128177 | Selección abreviada subasta inversa | Hasta el 3-12-25 | 4151.010.32.1.0574-2025 | 4151.010.26.1.0834-2025 | 45910 |  | Contrato Firmado | Contrato firmdo y en ejecucon |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533754
10 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRESTITO - Realizar la construcción y mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | 18472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6373316503 | Emprestito | Si | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 4405778333 | Licitacion publica | 3 (Months) | 4151.010.32.1.0577- 2025 | 4151.010.26.1.0837-2025 | 45911 |  | Adjudicado | Pendiente de firma de contrato y ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8465685
11 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRÉSTITO - Realizar obras de mantenimiento de vías incluyendo ciclo infraestructura y mejoramiento para la infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | 32527849269 | Emprestito | Si | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | 32642128287 | Licitacion publica | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0575-2025 | 4151.010.26.1.0887-2025, 4151.010.26.1.0907-2025 | 45912 |  | Adjudicado | Entrega de las garantías de ejecución del contrato 5 horas para terminar (29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Revisar por que se publican 5 infromes de evalaucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8495489
12 | Infraestructura | Bancolombia | Realizar obras de estabilización y construcción de muros de contención en el Distrito de Santiago de Cali zona urbana | 19194 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 | 810601805 |  |  | REALIZAR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 810600664 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 4 (Months) | 4151.010.32.1.0811-2025 | 4151.010.26.1.0954-2025 | 45902 |  | Adjudicado | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 3 días para terminar (1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8632462
13 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRESTITO - Realizar interventoría integral a obras de mantenimiento vía, obras de drenaje y estabilización de terrenos en zona rural y urbana de la ciudad de Santiago de Cali | 18984 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 | 3627613990 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1997367884 | Concurso de meritos Abierto- CMA | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0809-2025 | 4151.010.26.1.0932 - 2025, 4151.010.26.1.0933-2025 | 45903 |  | Adjudicado | Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta 4 días para terminar (2/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8569500
14 | Participación | Bancolombia | Emprestito- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18986 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 | 1176046140 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 12, 13, 18 Y 20, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO BP-26005393. | 1176046140 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 6 (Months) | 4173.010.32.1.839-2025 | 4173.010.26.1.1268-2025 | 45905 |  | Adjudicado | No se evidencia contrato en la plataforma |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8464265
15 | Participación | Bancolombia | EMPRESTITO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 3, 9, 17, 21 y 22, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18970 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 | 2753325060 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 3, 9, 17, 21 Y 22, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2753325060 | Licitacion publica - LP | 7 (Months) | 4173.010.32.1.843-2025 | 4173.010.26.1.1277-2025 | 45904 |  | Adjudicado | Se adendo cronograma de Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico ha cambiado desde '29/08/2025 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '1/09/2025 2:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8578046
16 | Participación | DAVIVIENDA | EMPRESTITO-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en la comuna 19, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393 | 19383 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 | 2400326473 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LA COMUNA 19, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2400326473 | Licitacion publica - LP | 9 (Months) | 4173.010.32.1.1246-2025 |  | 45905 |  | En Evaluacion | Publicación del informe de verificación o evaluación 2 días para terminar (1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8617820
17 | Educación | Bancolombia | EMPRESTITO - "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LAS VIGENCIAS 2024-2028 EN SANTIAGO DE CALI" - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS OFICIALES: IEO LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO VEINTE DE JULIO SEDE CRISTINA SERRANO – COM. 4, IEO SANTA FE SEDE ESTADO DE PUERTO RICO – COM. 8, IEO JUAN DE AMPUDIA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE – COM. 8, IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SEDE SANTA ELENA – COM. 10, IEO POLITECNICO MUNICIPAL SEDE JHON F KENNEDY – COM. 18, IEO BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA – COM. 11, IEO VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO – COM. 10, IEO CARLOS HOLGUIN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO – COM. 15, IEO ISAIAS GAMBOA SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO LICEO DEPARTAMENTAL SEDE LA GRAN COLOMBIA – COM. 19, IEO EUSTAQUIO PALACIOS SEDE MANUEL MARIA BUENAVENTURA – COM. 20, IEO LOS ANDES JUAN PABLO I - CORREG. LOS ANDES, IEO FELIDIA SEDE CRISTOBAL COLON – CORREG. FELIDIA, IEO SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIA PANESSO – COM. 5, IEO DESEPAZ SEDE PRINCIPAL – COM. 21, IEO FELIDIA SEDE REPUBLICA DE CUBA – CORREG. FELIDIA, IEO RAFAEL NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL – COM. 10, IEO VILLA COLOMBIA SEDE SANTISIMA TRINIDAD – COM. 8, IEO LA BUITRERA SEDE SAN GABRIEL – CORREG. LA BUITRERA. | 18910 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 | 9500000000 | Emprestito | Si | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LAS COMUNAS 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, Y EN LOS CORREGIMIENTOS LA BUITRERA, FELIDIA Y LOS ANDES DE SANTIAGO DE CALI. | 9499999990 | Licitacion publica - LP | 5 (Months) | 4143.010.32.0876-2025 |  | 45909 |  | Pliegos Definitivos | Plazo máximo para expedir adendas 2 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Presentación de Ofertas 6 días para terminar (4/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8657537