## Hoja1 (hidden)
EMPRESTITO |  | SI | NO | LEY DE GARANTIAS | DELEGACIONES
Revisar procesos publicados en platafroma SECOP II
Revisar el cargue de todos los docuementos requeridos en el proceso- Formatos , anexos, matrices, fomulario, docuemenbto base | Nro de Proceso
Objeto
Valor
Plazo
Tipo de proceso - Modalidad
Pliego tipo
Cronograma
Estado de crionograma
Plataforma
Observaciones
Docuemento Base
Presupuesto
Anexo 2
Experiencia - Combinaciones
Licitacion publica - LP | Ley de garantia
Concurso de meritos Abierto- CMA | Rev cumplimeinto delegacion
Minima cuantia - MC | Emprestito
Contratación directa (con ofertas)
Selección abreviada subasta inversa- SASI
Selección abreviada menor cuantía- SAMC
Proyecto de Pliegos
Pliegos Definitivos
En Evaluacion
Si | Adjudicado
No | Contrato Firmado

## PUBLICADOS Y VENCIDOS (hidden)
| Proximo Comité Ordinario 8 de julio de 2025 | [8 empty] | Regresar
De los 38 procesos de emprestitos que ya estan en el PAA, 18 estaban programados para publicarse en JUNIO de 2025, no todos se publicaron y tendran que pedir comité para reprogramar publicacion
publicaron entre el 27 y 30 de junio de los 18 programaos para este este mes, solo se presentaron 5 ($50.823 millones) 50%
| Revisión delegación | (Todas)
| Estado Comité de Contratación | Aprobado
| PROGRAMADO INICIO PAA | (Todas) | [6 empty] | Resumen en cantidades
| PUBLICADO | (Varios elementos)
[9 empty] | Emprestito | Bancolombia
| Organismo | Emprestito | BP Proyecto | Descripcion BP | Proyectos con sus respectivos contratos | Tipo de Contratación | ID PAA | Valor $ | Proyectos con sus respectivos contratos | (Todas)
1 | Cultura | Bancolombia | 26005340 | Proyecto 1: Mejoramiento de las bibliotecas públicas | Contrato 1: Obra civil | Licitación Pública | 18889 | 5757381578 | BP Proyecto | (Todas)
2 | Cultura | Bancolombia | 26005340 | Proyecto 1: Mejoramiento de las bibliotecas públicas | Contrato 2: Interventoria obra civil | Concurso de Méritos | 18890 | 599955458 | COMITÉ CONTRATACION | (Varios elementos) |  |  |  |  | Cultura | 18889 | 5700377800
3 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Contrato 01: Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | Licitación | 18918 | 15661471447 | PRE-RADICADO PAA | (Todas) | [5 empty] | 18890 | 599955458
4 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Contrato 04: Suite Google Workspace | Instrumento de Agregación de Demanda | 18947 | 4763325000 | [6 empty] | DATIC | 18918 | 15661471447
5 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Contrato 05: Sistema Mesa de ayuda | Directa | 18946 | 500000000 | Cuenta de Valor Contrato | Estado Comité de Contratación | [5 empty] | 18933 | 260000000
6 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Contrato 11: Modernización tecnológica Plataforma Gestión Contractual (PGC) para Uso y apropiación distrital | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 18933 | 260000000 | Organismo | Aprobado | Total general |  |  |  |  | 18946 | 500000000
7 | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Contrato 1: Obra Mantenimiento 66 escenarios deportivos | Licitación Pública | 18996 | 5045473784 | Cultura | 2 | 2 |  |  |  | Deporte | 18996 | 5045473784
8 | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Contrato 2 Interventoría del contrato 1 | Concurso de Méritos | 18998 | 403637903 | DATIC | 13 | 13 |  |  |  |  | 18998 | 403637903
9 | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Contrato 3: Adecuacion 36 escenarios deportivos y recreativos | Licitación Pública | 19000 | 11621192881 | Deportes | 2 | 2 |  |  |  |  | 19000 | 3868314995
10 | Educación | Bancolombia | 26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali | Contrato 1: Adecuaciones 22 sedes educativas | Licitación Pública | 18910 | 9500000000 | Desarrollo Económico | 3 | 3 |  |  |  | Educación | 18910 | 9500000000
11 | Educación | Bancolombia | 26005788 | Fortalecimiento Infraestructura Educativa Sedes Educativas Oficiales | Contrato 3: Transferencia FFIE Obras Ley 21 (7 COLEGIOS) | Resolucion Transferencia | NO VA AL PAA | 5000000000 | Infraestructura | 9 | 9 |  |  |  | Infraestructura | 18472 | 6373316503
12 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Contrato 01: Licitación Puntos estratégicos vias | Licitación Pública | 18978 | 32675081455 | Participación | 1 | 1 |  |  |  |  | 18978 | 32527849269
13 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Contrato 02. Interventoria Licitación Puntos estratégicos vias | Concurso de Méritos | 18984 | 3300000000 | Vivienda | 7 | 7 |  |  |  |  | 18984 | 3627613990
14 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Contrato 03: Licitación Cicloinfraestructura | Licitación Pública | 18472 | 3308621583 | Total general | 37 | 37 |  |  |  |  | 19143 | 76024472789
15 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Contrato 05: Mantenimiento cicloinfraestructura | Menor Cuantía | 18978 | 552530162 | [7 empty] | 19194 | 810601805
16 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Contrato 06: Muros Urbanos | Menor Cuantía | 19194 | 810601805 | [6 empty] | Participación | 18970 | 2753325060
17 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Contrato 11: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | Selección Abreviada | 19143 | 72635632300 | [7 empty] | 18986 | 1176046140
18 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Contrato 12: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | Selección Abreviada | 19143 | 3336717456 | [7 empty] | 18989 | 570628800
19 | Participación | [6 empty] | 6329697673 | [7 empty] | 19383 | 2400326473
| Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional | Contrato 1. Subsidios para cierre financiero | Resolución de traslado | 19030 | 17537522000
| Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional | Contrato 3: MISN Santa Elena | Resolución de traslado | 19032 | 650000000
| Total general | [6 empty] | 200248842485
[9 empty] | Emprestito | Bancolombia
[9 empty] | Proyectos con sus respectivos contratos | (Todas)
[9 empty] | BP Proyecto | (Todas)
[9 empty] | COMITÉ CONTRATACION | (Varios elementos)
[9 empty] | PRE-RADICADO PAA | (Todas)
[9 empty] | Suma de Valor Contrato | Estado Comité de Contratación
[9 empty] | Organismo | Aprobado | Total general
[9 empty] | Cultura | 6357337036 | 6357337036
[9 empty] | DATIC | 53748395957 | 53748395957
[9 empty] | Deportes | 5449111687 | 5449111687
[9 empty] | Desarrollo Económico | 13408774400 | 13408774400
[9 empty] | Infraestructura | 151885576991 | 151885576991
[9 empty] | Participación | 1176046140 | 1176046140
[9 empty] | Vivienda | 73307978461.69 | 73307978461.69
[9 empty] | Total general | 305333220672.69 | 305333220672.69
[9 empty] | Organismo | Monto |  | # Procesos
[10 empty] | Incluido en PAA | Pendiente | Incluido en PAA | Pendiente
[9 empty] | Bienestar Social |  | 2900000000 |  | 2 | 2 | 2900000000
[9 empty] | Cultura | 6357337036 | 1774379732.3 | 2 | 1 | 3 | 8131716768.3
[9 empty] | DATIC | 55708874617 | 5263325000 | 15 | 2 | 17 | 60972199617
[9 empty] | Deportes | 5449111687 | 12550888313 | 2 | 2 | 4 | 18000000000
[9 empty] | Desarrollo Económico | 14000000000 |  | 4 |  | 4 | 14000000000
[9 empty] | Educación |  | 27450000000 |  | 4 | 4 | 27450000000
[9 empty] | Infraestructura | 155005319260 | 732787893 | 7 | 2 | 9 | 155738107153
[9 empty] | Participación | 4500000000 |  | 4 |  | 4 | 4500000000
[9 empty] | Vivienda | 41687522000 | 31620454462 | 4 | 2 | 6 | 73307976462
[9 empty] | Total general | 282708164600 | 82291835400.3 | 38 | 15
[9 empty] | Organismo | Valor ($) | # Procesos
[9 empty] | Bienestar Social | 2900000000 | 2
[9 empty] | Cultura | 8131716768.3 | 3
[9 empty] | DATIC | 60972199617 | 17
[9 empty] | Deportes | 18000000000 | 4
[9 empty] | Desarrollo Económico | 14000000000 | 2
[9 empty] | Educación | 27450000000 | 4
[9 empty] | Infraestructura | 155738107153 | 9
[9 empty] | Participación | 4500000000 | 4
[9 empty] | Vivienda | 73307976462 | 6
[9 empty] | Total | 276687477277 | 33

## Publicados Emprestitos (hidden)
CODIGO ORGANISMO | ORGANISMO | DESCRIPCION | VIGENCIA | FECHA INICIO | FECHA OFERTA | Columna2 | Columna3 | Columna1 | Columna13 | Columna12 | Columna122 | DURACION VALOR | DURACION INTERVALO | MODALIDAD | FUENTE RECURSOS | FUENTE RECURSOS-VALOR | ELEMENTO PEP | DESCRIPCION ELEMENTO PEP | POSPRE | NOMBRE POSPRE | VALOR ACTIVIDAD | VALOR DISPONIBLE | VALOR APROPIADO | VALOR TOTAL ESTIMADO | VALOR VIGENCIA ACTUAL | ESTADO VIGENCIAS | ID | TIPO DE SOLICITUD | CATEGORIA | SUBCATEGORIA | INCLUSION SOCIAL | ID PAA | ESTADO | FUENTE RECURSOS FINAL | FUNCIONAMIENTO REAL ESTIMADO | INVERSIÓN REAL ESTIMADO | NÚMERO MODIFICACIONES | TIENE PROCESO | TIPO DE PLATAFORMA | LINK DEL PROCESO | VENCIDA | JUSTIFICACIÓN VENCIDA | NOMBRE ABREVIADO | FECHA DE FIRMA DE CONTRATO | FONDO | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | ORIGEN | COMUNA | PROYECTO | PPTO. DISPONIBLE | RPC | DELEGACIONES | ELEMENTO PEP 2 | LLAVE | CDP BLOQUEADO | EMPRÉSTITO | DELEGACIONES_1 | DELEGACIONES_2
4181 | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | (CONVENIO PLAN EDRU) El DISTRITO DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI y la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA, E.I.C.E, (EDRU) celebran el presente convenio para la ejecución de algunos de los proyectos del Plan de Desarrollo: Cali, Capital Pacífica de Colombia, 2024 – 2027, adoptado mediante el Acuerdo Distrital 0578 de 2024, de conformidad al articulo 107 de la ley 489 de 1998 que se identifican en el alcance del presente negocio jurídico lo relacionado con el proyecto de obra de la plaza de mercado Alameda. | 2025 | Julio | Julio | [6 empty] | 5 | Meses | Contratación Directa - Convenio/Contratos Interadministrativos | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/0 | [7 empty] | 0 | 0 | No Solicitada | 19333 | Solicitud de inclusion | Servicios | Estudios y diseños de arquitectura e ingenieria | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 0 |  | SI | SECOP I | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-109595&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Jo0uu7FkMnhVnSILXiPbwwC5keNwm2YC4DSbg5QeqBxNurZSYicBjeYV2Q3smwxo5UFrc8ITMe-oYsPietEnxhV051A46WXjKHH1GA3riahhegEa_-pa7RfbJLuQ9W-XTsLguNU0zj3hgJlAf_z5t743kA5kdKfm13WNNeTP_himLigphJ-UYddoYoIk0-GsgEjDM9z_WmTztOukDVEY2ZoBppyRdEj1JU82VmauSJkkibbzE45NZu2cvGvdL8A8vanDq3_wZu-mlU5DdlvbAY940A2L6jWNOdoCIabYMhCJlIvYQkxEE5HLpa_hk84bX6uTNXEER3zUvgZAyTOnbNvQxgyeosAnxrVECwn05CHxYng9YHZ30Jgs8vqNrjHozZ |  |  | Bienes y Servicios |  | SIN ELEMENTOS PEP - PLATAFORMA ERROR | [8 empty] | -19333 |  | SI | 0 | 0
4148 | Secretaría de Cultura | EMPRÉSTITO – “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las obras civiles para la intervención de reparaciones locativas, modificación, adecuación y demás actividades complementarias para la conservación y mejoramiento de los equipamientos culturales y centros culturales del distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP-26005340 denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos. | 2025 | Julio | Agosto | [6 empty] | 195 | Dias | Concurso de Méritos Abierto | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/599955458 | BP260053401010131 | Realizar interventoría a las intervenciones de la infraestructura | 2320202008 |  | 509962139 | 0 | 509962139 | 599955458 | 509962139 | Solicitada | 18890 | Solicitud de inclusion | Servicios | Interventorías | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 599955458 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 |  | Sin Justificación | Cultura |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005340 | BP26005340-18890 |  | SI | 0 | 0
4148 | Secretaría de Cultura | EMPRÉSTITO – “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura requiere contratar las obras civiles para la intervención de reparaciones locativas, modificación, adecuación y demás actividades complementarias para la conservación y mejoramiento de los equipamientos culturales y centros culturales del distrito de Santiago de Cali. | 2025 | Junio | Agosto | [6 empty] | 6 | Meses | Licitación pública (Obra pública) | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/5700377800 | BP260053401010127 | Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 2 | 2320202005 |  | 411084718 | 0 | 411084718 | 5700377800 | 4845321130 | Solicitada | 18889 | Solicitud de inclusion | Obras | Adecuación de insfraestructura física | IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 5700377800 |  | SI | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 |  |  | Cultura |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005340 | BP26005340-18889 |  | SI | 1 | 1
4134 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | EMPRESTITO - BP- 26005260 Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali.- Adquirir herramienta para habilitar y operar la Mesa de Servicios, con el fin de gestionar de manera integral los servicios de Tecnologías de la Información (TI) y otros servicios transversales en la Alcaldía de Santiago de Cali. | 2025 | Julio | Agosto | [6 empty] | 4 | Meses | Contratación Directa - Único Proveedor | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/500000000 | BP260052601010120 | Realizar el soporte, mantenimiento y actualización del software | 2320202008 |  | 8651322217 | 8151322217 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | No Solicitada | 18946 | Solicitud de inclusion | Servicios | Servicios tecnologicos - creacion, soporte, actualización y mantenimiento de software | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 500000000 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 |  | Sin Justificación | DATIC |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005260 | BP26005260-18946 |  | SI | 0 | 0
4134 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | EMPRESTITO- BP- 26005260. Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali.- Contratar la modernización tecnológica de la Plataforma de Gestión Contractual (PGC), con el fin de fortalecer su uso y apropiación a nivel distrital. | 2025 | Julio | Agosto | [6 empty] | 4 | Meses | Selección Abreviada Menor Cuantía | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/260000000 | BP260052601010120 | Realizar el soporte, mantenimiento y actualización del software | 2320202008 |  | 8651322217 | 8391322217 | 260000000 | 260000000 | 260000000 | No Solicitada | 18933 | solicitud de modificacion | Servicios | Servicios tecnologicos - creacion, soporte, actualización y mantenimiento de software | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 260000000 | 1 | SI | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | DATIC |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005260 | BP26005260-18933 |  | SI | 0 | 0
4134 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | EMPRESTITO - Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali- Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 2025 | Agosto | Septiembre | [6 empty] | 3 | Meses | Licitación pública | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/15661471447 | BP260052601010116 | Adquirir equipos tecnológicos para el centro de datos de la Administración | 23201010030302 |  | 5413030367 | 0 | 5413030367 | 15661471447 | 15661471447 | No Solicitada | 18918 | solicitud de modificacion | Bienes | Suministros de maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 15661471447 | 1 | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 |  |  | DATIC |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005260 | BP26005260-18918 |  | SI | 1 | 1
4162 | Secretaría del Deporte y la Recreación | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTETICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 2025 | Julio | Agosto | [6 empty] | 6 | Meses | Licitación pública | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/3868314995 | BP260053991010169 | Realizar adecuaciones a la infraestructura deportiva dde los escenarios deportivos y recreativos | 2320202005 |  | 3868314995 | 0 | 3868314995 | 3868314995 | 3868314995 | No Solicitada | 19000 | Solicitud de inclusion | Obras | Adecuación de insfraestructura física | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 3868314995 |  | SI | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 |  |  | Deporte |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005399 | BP26005399-19000 |  | SI | 0 | 0
4162 | Secretaría del Deporte y la Recreación | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE EMPRESTITO LICITACION #1 CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO". | 2025 | Julio | Agosto | [6 empty] | 3 | Meses | Concurso de Méritos Abierto | Inversión con Recursos propios | Inversión con Recursos propios/403637903 | BP260053991010172 | Realizar interventoría de los procesos de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa de los escenarios | 2320202008 |  | 403637903 | 0 | 403637903 | 403637903 | 403637903 | No Solicitada | 18998 | Solicitud de inclusion | Servicios | Interventorías | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 403637903 |  | SI | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 |  |  | Deporte |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005399 | BP26005399-18998 |  | SI | 0 | 0
4162 | Secretaría del Deporte y la Recreación | REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 2025 | Junio | Julio | [6 empty] | 3 | Meses | Licitación pública | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/5045473784 | BP260053991010171 | Realizar mantenimiento a la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos y recreativos | 2320202005 |  | 5045473784 | 0 | 5045473784 | 5045473784 | 5045473784 | No Solicitada | 18996 | Solicitud de inclusion | Obras | Adecuación de insfraestructura física | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 5045473784 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 |  |  | Deporte |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005399 | BP26005399-18996 |  | SI | 0 | 0
4143 | Secretaría de Educación | EMPRESTITO - "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LAS VIGENCIAS 2024-2028 EN SANTIAGO DE CALI" - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS OFICIALES: IEO LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO VEINTE DE JULIO SEDE CRISTINA SERRANO – COM. 4, IEO SANTA FE SEDE ESTADO DE PUERTO RICO – COM. 8, IEO JUAN DE AMPUDIA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE – COM. 8, IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SEDE SANTA ELENA – COM. 10, IEO POLITECNICO MUNICIPAL SEDE JHON F KENNEDY – COM. 18, IEO BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA – COM. 11, IEO VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO – COM. 10, IEO CARLOS HOLGUIN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO – COM. 15, IEO ISAIAS GAMBOA SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO LICEO DEPARTAMENTAL SEDE LA GRAN COLOMBIA – COM. 19, IEO EUSTAQUIO PALACIOS SEDE MANUEL MARIA BUENAVENTURA – COM. 20, IEO LOS ANDES JUAN PABLO I - CORREG. LOS ANDES, IEO FELIDIA SEDE CRISTOBAL COLON – CORREG. FELIDIA, IEO SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIA PANESSO – COM. 5, IEO DESEPAZ SEDE PRINCIPAL – COM. 21, IEO FELIDIA SEDE REPUBLICA DE CUBA – CORREG. FELIDIA, IEO RAFAEL NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL – COM. 10, IEO VILLA COLOMBIA SEDE SANTISIMA TRINIDAD – COM. 8, IEO LA BUITRERA SEDE SAN GABRIEL – CORREG. LA BUITRERA. | 2025 | Agosto | Octubre | [6 empty] | 6 | Meses | Licitación pública (Obra pública) | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/9500000000 | BP260047011010234 | Realizar obras de adecuación en Sedes Educativas Oficiales | 2320202005 |  | 3316687500 | 0 | 3316687500 | 9500000000 | 3316687500 | Solicitada | 18910 | Solicitud de inclusion | Obras | Adecuación de insfraestructura física | IS - Mujer Cabeza da Familia;IS - Poblacion con Discapacidad o Diversidad Funcional;SA - Infraestructura Fisica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 9500000000 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 |  |  | Educación |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26004701 | BP26004701-18910 |  | SI | 1 | 1
4131 | Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Mediante el presente EL PRESTAMISTA se obliga a otorgar a EL PRESTATARIO un Empréstito Interno y de pignoración de rentas hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($250.000.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. EL PRESTATARIO se obliga a destinar los recursos provenientes de este Contrato de Empréstito interno y de pignoración de rentas para financiar proyectos del Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali “CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA” 2024 – 2027 | 2025 | Julio | Julio | [6 empty] | 168 | Meses | Contratación directa - Empréstitos, manejo de deuda publica y conexas | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/0 | [7 empty] | 0 | 0 | No Solicitada | 19385 | Solicitud de inclusion | Servicios | Servicios administrativos financieros y de tercerización | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 0 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534561 |  |  | Hacienda |  | SIN ELEMENTOS PEP - PLATAFORMA ERROR | [8 empty] | -19385 |  | SI | 0 | 0
4131 | Departamento Administrativo de Hacienda Municipal | Mediante el presente contrato EL PRESTAMISTA se obliga a otorgar a EL PRESTATARIO un Empréstito Interno y de pignoración de rentas hasta por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($54.853.329.383). EL PRESTATARIO se obliga a destinar los recursos provenientes de este Contrato de Empréstito interno y de pignoración de rentas para pagar de manera anticipada la deuda contenida en el contrato de empréstito No. 4131.010.26.1.1817 del 2021 suscrito con el banco DAVIVIENDA S.A. | 2025 | Junio | Junio | [6 empty] | 120 | Meses | Contratación directa - Empréstitos, manejo de deuda publica y conexas | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/0 | [7 empty] | 0 | 0 | No Solicitada | 19124 | Solicitud de inclusion | Servicios | Servicios administrativos financieros y de tercerización | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 0 |  | SI | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8350763 |  |  | Hacienda | 2025-06-27 | SIN ELEMENTOS PEP - PLATAFORMA ERROR | [8 empty] | -19124 |  | SI | 0 | 0
4151 | Secretaría de Infraestructura | Realizar obras de estabilización y construcción de muros de contención en el Distrito de Santiago de Cali zona urbana | 2025 | Julio | Julio | [6 empty] | 4 | Meses | Selección Abreviada Menor Cuantía | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/810601805 | BP260053751010306 | Realizar obras de infraestructura hidráulica en la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali | 2320202005 |  | 810601805 | 0 | 810601805 | 810601805 | 810601805 | No Solicitada | 19194 | Solicitud de inclusion | Obras | Construcción y Adecuación de sistemas de acueducto y alcantarillado (PTAR, PTARD y PTAP) | IS - Jovenes Desescolarizados y Graduados de Bachillerato de Estratos 1 y 2 | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 810601805 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 |  | Sin Justificación | Infraestructura |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 810601805 |  |  | BP26005375 | BP26005375-19194 |  | SI | 0 | 0
4151 | Secretaría de Infraestructura | EMPRESTITO - ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 2025 | Julio | Julio | [6 empty] | 1 | Meses | Selección abreviada subasta inversa | Inversión - Recursos de crédito;Inversión con Recursos propios | Inversión - Recursos de crédito/75972349756;Inversión con Recursos propios/52123033 | BP260053241010104 | Adquisición de herramienta menor para labores de intervención de demolición y despeje en zonas afectadas por asentamientos en el Plan Jarillón | 23201010030202 |  | 52123033 | 0 | 52123033 | 76024472789 | 76024472789 | No Solicitada | 19143 | solicitud de modificacion | Bienes | Suministros y maquinaria agropecuaria | No Aplica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 76024472789 | 2 | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 |  |  | Infraestructura |  | Ingresos corrientes de Libre Destinación |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005324 | BP26005324-19143 |  | SI | 1 | 0
4151 | Secretaría de Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar interventoría integral a obras de mantenimiento vía, obras de drenaje y estabilización de terrenos en zona rural y urbana de la ciudad de Santiago de Cali | 2025 | Julio | Julio | [6 empty] | 3 | Meses | Concurso de Méritos Abierto | Inversión - Recursos de crédito;Inversión con Recursos propios | Inversión - Recursos de crédito/3441149545;Inversión con Recursos propios/186464445 | BP260053751020505 | Realizar interventoría del mantenimiento de ciclo infraestructura. | 2320202008 |  | 110287387 | 0 | 110287387 | 3627613990 | 3627613990 | No Solicitada | 18984 | solicitud de modificacion | Servicios | Interventorías | IS - Jovenes que se Vinculen al Primer Empleo | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 3627613990 | 1 | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 |  |  | Infraestructura |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 110287387 |  |  | BP26005375 | BP26005375-18984 |  | SI | 0 | 0
4151 | Secretaría de Infraestructura | EMPRÉSTITO - Realizar obras de mantenimiento de vías incluyendo ciclo infraestructura y mejoramiento para la infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali | 2025 | Junio | Julio | [6 empty] | 3 | Meses | Licitación pública (Obra pública) | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/32527849269 | BP260053751010101 | Realizar el mantenimiento periódico y/o rutinario de las vías urbanas del Distrito | 2320202005 |  | 34479542892 | 2495954700 | 31983588192 | 32527849269 | 32527849269 | No Solicitada | 18978 | solicitud de modificacion | Obras | Construcción y adecuación de obras, vías y andenes | IS - Adulto no Beneficiario de Pension de Vejez | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 32527849269 | 2 | SI | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | Infraestructura |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005375 | BP26005375-18978 |  | SI | 1 | 0
4151 | Secretaría de Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar la construcción y mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | 2025 | Junio | Julio | [6 empty] | 4 | Meses | Licitación pública (Obra pública) | Inversión - Recursos de crédito;Inversión con Recursos propios | Inversión - Recursos de crédito/3867234367;Inversión con Recursos propios/2506082136 | BP260053751020504 | Realizar mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | 2320202005 |  | 1102873861 | 0 | 558612784 | 6373316503 | 6373316503 | No Solicitada | 18472 | solicitud de modificacion | Obras | Construcción y adecuación de obras, vías y andenes | IS - Jovenes Desescolarizados y Graduados de Bachillerato de Estratos 1 y 2 | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 6373316503 | 3 | SI | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | Infraestructura |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 1102873861 |  |  | BP26005375 | BP26005375-18472 |  | SI | 1 | 0
4173 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | EMPRESTITO-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en la comuna 19, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393 | 2025 | Julio | Agosto | [6 empty] | 5 | Meses | Licitación pública (Obra pública) | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/2400326473 | BP260053932010117 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Administración Local Integrada | 2320202005 |  | 3292583757 | 1922049016 | 1370534741 | 2400326473 | 1370534741 | Solicitada | 19383 | Solicitud de inclusion | Obras | Adecuación de insfraestructura física | SA - Infraestructura Fisica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 2400326473 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 |  | Sin Justificación | Participación |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005393 | BP26005393-19383 |  | SI | 0 | 0
4173 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | Emprestito- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 2025 | Junio | Junio | [6 empty] | 5 | Meses | Selección Abreviada Menor Cuantía | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/1176046140 | BP260053932010117 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Administración Local Integrada | 2320202005 |  | 1922049016 | 746002876 | 1176046140 | 1176046140 | 1176046140 | No Solicitada | 18986 | solicitud de modificacion | Obras | Adecuación de insfraestructura física | SA - Infraestructura Fisica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 1176046140 | 1 | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 |  |  | Participación |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005393 | BP26005393-18986 |  | SI | 0 | 0
4173 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | EMPRESTITO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 3, 9, 17, 21 y 22, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 2025 | Julio | Julio | [6 empty] | 5 | Meses | Licitación pública (Obra pública) | Inversión - Recursos de crédito | Inversión - Recursos de crédito/2753325060 | BP260053932010117 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Administración Local Integrada | 2320202005 |  | 1922049016 | 1176046140 | 746002876 | 2753325060 | 746002876 | Solicitada | 18970 | Solicitud de inclusion | Obras | Adecuación de insfraestructura física | SA - Infraestructura Fisica | 1449 | Aprobada | Inversión | 0 | 2753325060 |  | SI | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 |  |  | Participación |  | Recursos de crédito interno |  |  |  |  | 0 |  |  | BP26005393 | BP26005393-18970 |  | SI | 0 | 0
| NOMBRE ABREVIADO | DESCRIPCION | ID | LINK DEL PROCESO | VALOR TOTAL | TIPO DE ACTIVIDAD | EMPRESTITO | OBJETO | VALOR PLATAFORMA | MODALIDAD] | Plazo | Nro de Proceso | Objeto | Valor | Plazo | Tipo de proceso - Modalidad | Pliego tipo | Cronograma | Estado de crionograma | Plataforma | Observaciones | Docuemento Base | Presupuesto | Anexo 2 | Experiencia - Combinaciones | PLANEADO | FECHA DE ENTREGA | ESTADO | Observaciones
1 | Cultura | Bibliotecas | 18889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 | 5700377800 | Emprestito | Si | EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI |  | Licitacion publica |  | 4148.010.32.1.0979-2025 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | 1 |  |  | Proyecto de Pliegos | Segun cronograma de platafroma el proceso ya tenia que haber firmado contrato , pro no se evidencia publicacion pliego definitivo.No se evidencia Apertura del proceso
2 | Cultura | EMPRÉSTITO – “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las obras civiles para la intervención de reparaciones locativas, modificación, adecuación y demás actividades complementarias para la conservación y mejoramiento de los equipamientos culturales y centros culturales del distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP-26005340 denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos. | 18890 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 | 599955458 | Emprestito | Si | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" |  | Concurso de meritos |  | 4148.010.32.1.1064-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito. No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones )
3 | DATIC | ontratar la modernización tecnológica de la Plataforma de Gestión Contractual (PGC), con el fin de fortalecer su uso y apropiación a nivel distrital. | 18933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 260000000 | Emprestito | Si | CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (PGC), CON EL FIN DE FORTALECER SU USO Y APROPIACIÓN A NIVEL DISTRITAL. | 259935133 | Minima cuantia | 4 (Meses) | 4134.010.32.1.0158-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones
4 | DATIC | EMPRESTITO - BP- 26005260 Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali.- Adquirir herramienta para habilitar y operar la Mesa de Servicios, con el fin de gestionar de manera integral los servicios de Tecnologías de la Información (TI) y otros servicios transversales en la Alcaldía de Santiago de Cali. | 18946 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 | 500000000 | Emprestito | Si | ADQUIRIR HERRAMIENTA PARA HABILITAR Y OPERAR LA MESA DE SERVICIOS, CON EL FIN DE GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) Y OTROS SERVICIOS TRANSVERSALES EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | 500000000 | Contratación directa (con ofertas) | Hasta el 3-12-25 | 4134.010.32.1.0156-2025 | [15 empty] | Contrato Firmado | Se evidencia en plataforma proceso Adjudicado y contato Adjudicado
5 | DATIC | EMPRESTITO - Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali- Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 18918 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 | 15661471447 | Emprestito | Si | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA, FORTALECER LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y RESPALDO DE INFORMACIÓN ON-PREMISE PARA LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. | 15656970902 | Licitacion publica | 4 (Months) | 4134.010.32.1.0145-2025 | [15 empty] | Pliegos Definitivos | Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 1 hora para terminar (22/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
6 | Deporte | REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 18996 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 | 5045473784 | Emprestito | Si | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA, FORTALECER LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y RESPALDO DE INFORMACIÓN ON-PREMISE PARA LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. | 5045473784 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4162.010.32.1.1058-2025 | [15 empty] | Pliegos Definitivos | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico 8 horas para terminar (22/08/2025 11:59:00 . No se evidencia Apertura del proceso
7 | Deporte | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTETICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 19000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 | 3868314995 | Emprestito | Si | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MÚLTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTÉTICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO. | 11621192881 | Licitacion publica | 6 (Months) | 4162.010.32.1.1059-2025 | [15 empty] | En Evaluacion | Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 4 días para terminar (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
8 | Deporte | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE EMPRESTITO LICITACION #1 CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO". | 18998 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 | 403637903 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 4162.010.32.1.1058-2025 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES Y CANCHAS SINTÉTICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO". | 403605567 | Concurso de meritos | 3 (Months) | 4162.010.32.1.1299-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Firma del Contrato 7 horas para terminar (22/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
9 | Infraestructura | EMPRESTITO - ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | 76024472789 | Emprestito | Si | ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. | 71225128177 | Selección abreviada subasta inversa | Hasta el 3-12-25 | 4151.010.32.1.0574-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso: Aprobación de las garantías de ejecución del contrato. 2 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
10 | Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar la construcción y mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | 18472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6373316503 | Emprestito | Si | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 4405778333 | Licitacion publica | 3 (Months) | 4151.010.32.1.0577- 2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma Entrega de las garantías de ejecución del contrato 1 día para terminar (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
11 | Infraestructura | EMPRÉSTITO - Realizar obras de mantenimiento de vías incluyendo ciclo infraestructura y mejoramiento para la infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | 32527849269 | Emprestito | Si | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | 32642128287 | Licitacion publica | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0575-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : ntrega de las garantías de ejecución del contrato 2 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso. Ojo con las respuestas a las observaciones respecto al AIU, ( se puede modicficar , mas no superar el valor total ) Revisar pliego tipo
12 | Infraestructura | Realizar obras de estabilización y construcción de muros de contención en el Distrito de Santiago de Cali zona urbana | 19194 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 | 810601805 |  |  | REALIZAR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 810600664 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 3 (Months) | 4151.010.32.1.0811-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Presentación de Ofertas 1 hora de tiempo transcurrido (25/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
13 | Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar interventoría integral a obras de mantenimiento vía, obras de drenaje y estabilización de terrenos en zona rural y urbana de la ciudad de Santiago de Cali | 18984 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 | 3627613990 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1997367884 | Concurso de meritos Abierto- CMA | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0809-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Expedición del Acto de Adjudicación o de declaratoria desierta 1 día para terminar (26/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
14 | Participación | Emprestito- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18986 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 | 1176046140 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 12, 13, 18 Y 20, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO BP-26005393. | 1176046140 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 6 (Months) | 4173.010.32.1.839-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 24 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
15 | Participación | EMPRESTITO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 3, 9, 17, 21 y 22, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18970 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 | 2753325060 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 3, 9, 17, 21 Y 22, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2753325060 | Licitacion publica - LP | 7 (Months) | 4173.010.32.1.843-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Entrega de las garantías de ejecución del contrato 3 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 3:17:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso. Se evidencia una Designación supervisor de contrato que no corresponde al proceso . revisar
16 | Participación | EMPRESTITO-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en la comuna 19, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393 | 19383 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 | 2400326473 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LA COMUNA 19, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2400326473 | Licitacion publica - LP | 4 (Months) | 4173.010.32.1.1246-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo 3 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
17 | Educación | EMPRESTITO - "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LAS VIGENCIAS 2024-2028 EN SANTIAGO DE CALI" - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS OFICIALES: IEO LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO VEINTE DE JULIO SEDE CRISTINA SERRANO – COM. 4, IEO SANTA FE SEDE ESTADO DE PUERTO RICO – COM. 8, IEO JUAN DE AMPUDIA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE – COM. 8, IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SEDE SANTA ELENA – COM. 10, IEO POLITECNICO MUNICIPAL SEDE JHON F KENNEDY – COM. 18, IEO BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA – COM. 11, IEO VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO – COM. 10, IEO CARLOS HOLGUIN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO – COM. 15, IEO ISAIAS GAMBOA SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO LICEO DEPARTAMENTAL SEDE LA GRAN COLOMBIA – COM. 19, IEO EUSTAQUIO PALACIOS SEDE MANUEL MARIA BUENAVENTURA – COM. 20, IEO LOS ANDES JUAN PABLO I - CORREG. LOS ANDES, IEO FELIDIA SEDE CRISTOBAL COLON – CORREG. FELIDIA, IEO SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIA PANESSO – COM. 5, IEO DESEPAZ SEDE PRINCIPAL – COM. 21, IEO FELIDIA SEDE REPUBLICA DE CUBA – CORREG. FELIDIA, IEO RAFAEL NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL – COM. 10, IEO VILLA COLOMBIA SEDE SANTISIMA TRINIDAD – COM. 8, IEO LA BUITRERA SEDE SAN GABRIEL – CORREG. LA BUITRERA. | 18910 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 | 9500000000 | Emprestito | Si | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LAS COMUNAS 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, Y EN LOS CORREGIMIENTOS LA BUITRERA, FELIDIA Y LOS ANDES DE SANTIAGO DE CALI. | 9499999990 | Licitacion publica - LP | 5 (Months) | 4143.010.32.0876-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 22 horas para terminar (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
| Total general |  |  |  | 167232783416
| NOMBRE ABREVIADO | DESCRIPCION | ID | LINK DEL PROCESO | VALOR TOTAL | TIPO DE ACTIVIDAD | EMPRESTITO | OBJETO | VALOR PLATAFORMA | MODALIDAD] | Plazo | Nro de Proceso | Objeto | Valor | Plazo | Tipo de proceso - Modalidad | Pliego tipo | Cronograma | Estado de crionograma | Plataforma | Observaciones | Docuemento Base | Presupuesto | Anexo 2 | Experiencia - Combinaciones | PLANEADO | FECHA DE ENTREGA | ESTADO | Observaciones
1 | Cultura | Bibliotecas | 18889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 | 5700377800 | Emprestito | Si | EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI |  | Licitacion publica |  | 4148.010.32.1.0979-2025 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | 1 |  |  | Proyecto de Pliegos | Segun cronograma de platafroma el proceso ya tenia que haber firmado contrato , pro no se evidencia publicacion pliego definitivo.No se evidencia Apertura del proceso
2 | Cultura | EMPRÉSTITO – “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las obras civiles para la intervención de reparaciones locativas, modificación, adecuación y demás actividades complementarias para la conservación y mejoramiento de los equipamientos culturales y centros culturales del distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP-26005340 denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos. | 18890 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 | 599955458 | Emprestito | Si | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" |  | Concurso de meritos |  | 4148.010.32.1.1064-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito. No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones )
3 | DATIC | ontratar la modernización tecnológica de la Plataforma de Gestión Contractual (PGC), con el fin de fortalecer su uso y apropiación a nivel distrital. | 18933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 260000000 | Emprestito | Si | CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (PGC), CON EL FIN DE FORTALECER SU USO Y APROPIACIÓN A NIVEL DISTRITAL. | 259935133 | Minima cuantia | 4 (Meses) | 4134.010.32.1.0158-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones
4 | DATIC | EMPRESTITO - BP- 26005260 Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali.- Adquirir herramienta para habilitar y operar la Mesa de Servicios, con el fin de gestionar de manera integral los servicios de Tecnologías de la Información (TI) y otros servicios transversales en la Alcaldía de Santiago de Cali. | 18946 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 | 500000000 | Emprestito | Si | ADQUIRIR HERRAMIENTA PARA HABILITAR Y OPERAR LA MESA DE SERVICIOS, CON EL FIN DE GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) Y OTROS SERVICIOS TRANSVERSALES EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | 500000000 | Contratación directa (con ofertas) | Hasta el 3-12-25 | 4134.010.32.1.0156-2025 | [15 empty] | Contrato Firmado | Se evidencia en plataforma proceso Adjudicado y contato Adjudicado
5 | DATIC | EMPRESTITO - Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali- Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 18918 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 | 15661471447 | Emprestito | Si | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA, FORTALECER LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y RESPALDO DE INFORMACIÓN ON-PREMISE PARA LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. | 15656970902 | Licitacion publica | 4 (Months) | 4134.010.32.1.0145-2025 | [15 empty] | Pliegos Definitivos | Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 1 hora para terminar (22/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
6 | Deporte | REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 18996 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 | 5045473784 | Emprestito | Si | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA, FORTALECER LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y RESPALDO DE INFORMACIÓN ON-PREMISE PARA LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. | 5045473784 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4162.010.32.1.1058-2025 | [15 empty] | Pliegos Definitivos | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico 8 horas para terminar (22/08/2025 11:59:00 . No se evidencia Apertura del proceso
7 | Deporte | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTETICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 19000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 | 3868314995 | Emprestito | Si | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MÚLTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTÉTICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO. | 11621192881 | Licitacion publica | 6 (Months) | 4162.010.32.1.1059-2025 | [15 empty] | En Evaluacion | Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 4 días para terminar (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
8 | Deporte | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE EMPRESTITO LICITACION #1 CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO". | 18998 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 | 403637903 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 4162.010.32.1.1058-2025 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES Y CANCHAS SINTÉTICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO". | 403605567 | Concurso de meritos | 3 (Months) | 4162.010.32.1.1299-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Firma del Contrato 7 horas para terminar (22/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
9 | Infraestructura | EMPRESTITO - ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | 76024472789 | Emprestito | Si | ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. | 71225128177 | Selección abreviada subasta inversa | Hasta el 3-12-25 | 4151.010.32.1.0574-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso: Aprobación de las garantías de ejecución del contrato. 2 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
10 | Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar la construcción y mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | 18472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6373316503 | Emprestito | Si | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 4405778333 | Licitacion publica | 3 (Months) | 4151.010.32.1.0577- 2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma Entrega de las garantías de ejecución del contrato 1 día para terminar (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
11 | Infraestructura | EMPRÉSTITO - Realizar obras de mantenimiento de vías incluyendo ciclo infraestructura y mejoramiento para la infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | 32527849269 | Emprestito | Si | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | 32642128287 | Licitacion publica | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0575-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : ntrega de las garantías de ejecución del contrato 2 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso. Ojo con las respuestas a las observaciones respecto al AIU, ( se puede modicficar , mas no superar el valor total ) Revisar pliego tipo
12 | Infraestructura | Realizar obras de estabilización y construcción de muros de contención en el Distrito de Santiago de Cali zona urbana | 19194 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 | 810601805 |  |  | REALIZAR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 810600664 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 3 (Months) | 4151.010.32.1.0811-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Presentación de Ofertas 1 hora de tiempo transcurrido (25/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
13 | Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar interventoría integral a obras de mantenimiento vía, obras de drenaje y estabilización de terrenos en zona rural y urbana de la ciudad de Santiago de Cali | 18984 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 | 3627613990 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1997367884 | Concurso de meritos Abierto- CMA | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0809-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Expedición del Acto de Adjudicación o de declaratoria desierta 1 día para terminar (26/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
14 | Participación | Emprestito- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18986 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 | 1176046140 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 12, 13, 18 Y 20, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO BP-26005393. | 1176046140 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 6 (Months) | 4173.010.32.1.839-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 24 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
15 | Participación | EMPRESTITO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 3, 9, 17, 21 y 22, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18970 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 | 2753325060 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 3, 9, 17, 21 Y 22, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2753325060 | Licitacion publica - LP | 7 (Months) | 4173.010.32.1.843-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Entrega de las garantías de ejecución del contrato 3 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 3:17:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso. Se evidencia una Designación supervisor de contrato que no corresponde al proceso . revisar
16 | Participación | EMPRESTITO-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en la comuna 19, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393 | 19383 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 | 2400326473 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LA COMUNA 19, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2400326473 | Licitacion publica - LP | 4 (Months) | 4173.010.32.1.1246-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo 3 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso
17 | Educación | EMPRESTITO - "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LAS VIGENCIAS 2024-2028 EN SANTIAGO DE CALI" - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS OFICIALES: IEO LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO VEINTE DE JULIO SEDE CRISTINA SERRANO – COM. 4, IEO SANTA FE SEDE ESTADO DE PUERTO RICO – COM. 8, IEO JUAN DE AMPUDIA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE – COM. 8, IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SEDE SANTA ELENA – COM. 10, IEO POLITECNICO MUNICIPAL SEDE JHON F KENNEDY – COM. 18, IEO BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA – COM. 11, IEO VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO – COM. 10, IEO CARLOS HOLGUIN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO – COM. 15, IEO ISAIAS GAMBOA SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO LICEO DEPARTAMENTAL SEDE LA GRAN COLOMBIA – COM. 19, IEO EUSTAQUIO PALACIOS SEDE MANUEL MARIA BUENAVENTURA – COM. 20, IEO LOS ANDES JUAN PABLO I - CORREG. LOS ANDES, IEO FELIDIA SEDE CRISTOBAL COLON – CORREG. FELIDIA, IEO SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIA PANESSO – COM. 5, IEO DESEPAZ SEDE PRINCIPAL – COM. 21, IEO FELIDIA SEDE REPUBLICA DE CUBA – CORREG. FELIDIA, IEO RAFAEL NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL – COM. 10, IEO VILLA COLOMBIA SEDE SANTISIMA TRINIDAD – COM. 8, IEO LA BUITRERA SEDE SAN GABRIEL – CORREG. LA BUITRERA. | 18910 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 | 9500000000 | Emprestito | Si | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LAS COMUNAS 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, Y EN LOS CORREGIMIENTOS LA BUITRERA, FELIDIA Y LOS ANDES DE SANTIAGO DE CALI. | 9499999990 | Licitacion publica - LP | 5 (Months) | 4143.010.32.0876-2025 | [15 empty] | Proyecto de Pliegos | Fecha segun cronograma del proceso : Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 22 horas para terminar (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso

## Publicados Emprestitos nuevo
| Item | NOMBRE ABREVIADO |  | DESCRIPCION | ID | LINK DEL PROCESO | VALOR TOTAL | TIPO DE ACTIVIDAD | EMPRESTITO | OBJETO | VALOR PLATAFORMA | MODALIDAD] | Plazo | Nro de Proceso | Objeto | Valor | Plazo | Tipo de proceso - Modalidad | Pliego tipo | Cronograma SECOP II | Estado de crionograma | Plataforma | Observaciones | Docuemento Base | Presupuesto | Anexo 2 | Experiencia - Combinaciones | Oferta economica | PLANEADO | ENTREGA REAL | ESTADO PROCESO SECOP | OBSERVACIONES | CONTACTO | NUMERO | Link Estado real SECOP II
18889 | 1 | Cultura | Bancolombia | Bibliotecas | 18889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 | 5700377800 | Emprestito | Si | EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 5700377800 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4148.010.32.1.0979-2025 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | En Evaluacion | Segun cronograma de platafroma el proceso (25/08/2025 9:48:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), se informa en platafroma que se adendara la publicacion del informe prelimirar. No se evidencia publicacion. Se debe sanear . Segun cronograma actual se tenia proyectado publicar informe de evaluacion preliminar (1/09/2025 , no se publico, nuevamenete incumplen cronograma. | Mayra epe | 3178218610 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8534337 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18889 | TRUE
18890 | 2 | Cultura | Bancolombia | EMPRÉSTITO – “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las obras civiles para la intervención de reparaciones locativas, modificación, adecuación y demás actividades complementarias para la conservación y mejoramiento de los equipamientos culturales y centros culturales del distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP-26005340 denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos. | 18890 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 | 599955458 | Emprestito | Si | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" | 599955458 | Concurso de meritos | 7 (Months) | 4148.010.32.1.1064-2025 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Proyecto de Pliegos | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito. No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones. A corte 2 sep se manteniene igual . no se apertura aun) | Mayra epe | 3178218610 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533589 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18890 | TRUE
18933 | 3 | DATIC | Bancolombia | ontratar la modernización tecnológica de la Plataforma de Gestión Contractual (PGC), con el fin de fortalecer su uso y apropiación a nivel distrital. | 18933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 260000000 | Emprestito | Si | CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (PGC), CON EL FIN DE FORTALECER SU USO Y APROPIACIÓN A NIVEL DISTRITAL. | 259935133 | Minima cuantia | 4 (Meses) | 4134.010.32.1.0158-2025 | I | I | I | I | N/A | I | I | I | I | I | I | I | N/A | I | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Contrato Firmado | Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones. Esta en ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533449 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18918 | FALSE
18946 | 4 | DATIC | Bancolombia | EMPRESTITO - BP- 26005260 Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali.- Adquirir herramienta para habilitar y operar la Mesa de Servicios, con el fin de gestionar de manera integral los servicios de Tecnologías de la Información (TI) y otros servicios transversales en la Alcaldía de Santiago de Cali. | 18946 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 | 500000000 | Emprestito | Si | ADQUIRIR HERRAMIENTA PARA HABILITAR Y OPERAR LA MESA DE SERVICIOS, CON EL FIN DE GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) Y OTROS SERVICIOS TRANSVERSALES EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | 500000000 | Contratación directa (con ofertas) | Hasta el 3-12-25 | 4134.010.32.1.0156-2025 | I | I | I | I | N/A | I | I | I | I | I | I | I | N/A | I | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Contrato Firmado | Se evidencia en plataforma proceso Adjudicado y contato Adjudicado. Falta l;a ficha tecnica para que entre en ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8536225 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 19009 | FALSE
18918 | 5 | DATIC | Bancolombia | EMPRESTITO - Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali- Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 18918 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 | 15661471447 | Emprestito | Si | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA, FORTALECER LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y RESPALDO DE INFORMACIÓN ON-PREMISE PARA LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. | 15656970902 | Licitacion publica | 4 (Months) | 4134.010.32.1.0145-2025 | I | I | I | I | N/A | I | I | I | I | I | I | O | N/A |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Pliegos Definitivos | Proceso aperturado. Proceso al dia segun cronograma. Proxima fecha *Presentación de Ofertas 5 días para terminar (3/09/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8652108 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18946 | FALSE
18996 | 6 | Deporte | Bancolombia | REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 18996 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 | 5045473784 | Emprestito | Si | Realizar mantenimiento de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos del empréstito. | 5045473784 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4162.010.32.1.1058-2025 | [14 empty] | 2025-09-01 |  | En Evaluacion | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico (26/08/2025 12:00 m . Audiencia termino ? Se suspendio ? Se dio lectura del acto resolutivo ? Que se adendo ? |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8449825 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18928 | FALSE
19000 | 7 | Deporte | Bancolombia | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTETICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 19000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 | 3868314995 | Emprestito | Si | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MÚLTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTÉTICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO. | 11621192881 | Licitacion publica | 6 (Months) | 4162.010.32.1.1059-2025 | [14 empty] | 2025-09-08 |  | Proyecto de Pliegos | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico 1 día de tiempo transcurrido (27/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 8 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso. A corte 2 de septiembre se mantiene en el mismo estado el proceso |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8427829 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18930 | FALSE
18998 | 8 | Deporte | Bancolombia | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE EMPRESTITO LICITACION #1 CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO". | 18998 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 | 403637903 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 4162.010.32.1.1058-2025 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES Y CANCHAS SINTÉTICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO". | 403605567 | Concurso de meritos | 3 (Months) | 4162.010.32.1.1299-2025 | [14 empty] | 2025-09-09 |  | Adjudicado | Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta '29/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' Firma del Contrato '2/09/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'. |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8513287 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18933 | FALSE
19143 | 9 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRESTITO - ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | 76024472789 | Emprestito | Si | ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. | 71225128177 | Selección abreviada subasta inversa | Hasta el 3-12-25 | 4151.010.32.1.0574-2025 | [14 empty] | 2025-09-10 |  | Contrato Firmado | Contrato firmdo y en ejecucon |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533754 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18926 | FALSE
18472 | 10 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRESTITO - Realizar la construcción y mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | 18472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6373316503 | Emprestito | Si | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 4405778333 | Licitacion publica | 3 (Months) | 4151.010.32.1.0577- 2025 | [14 empty] | 2025-09-11 |  | Adjudicado | Pendiente de firma de contrato y ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8465685 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 19009 | FALSE
18978 | 11 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRÉSTITO - Realizar obras de mantenimiento de vías incluyendo ciclo infraestructura y mejoramiento para la infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | 32527849269 | Emprestito | Si | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | 32642128287 | Licitacion publica | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0575-2025 | [14 empty] | 2025-09-12 |  | Adjudicado | Entrega de las garantías de ejecución del contrato 5 horas para terminar (29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Revisar por que se publican 5 infromes de evalaucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8495489 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18996 | FALSE
19194 | 12 | Infraestructura | Bancolombia | Realizar obras de estabilización y construcción de muros de contención en el Distrito de Santiago de Cali zona urbana | 19194 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 | 810601805 |  |  | REALIZAR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 810600664 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 4 (Months) | 4151.010.32.1.0811-2025 | [14 empty] | 2025-09-02 |  | En Evaluacion | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 3 días para terminar (1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8632462 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18998 | FALSE
18984 | 13 | Infraestructura | Bancolombia | EMPRESTITO - Realizar interventoría integral a obras de mantenimiento vía, obras de drenaje y estabilización de terrenos en zona rural y urbana de la ciudad de Santiago de Cali | 18984 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 | 3627613990 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1997367884 | Concurso de meritos Abierto- CMA | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0809-2025 | [14 empty] | 2025-09-03 |  | En Evaluacion | Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta 4 días para terminar (2/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8569500 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 19000 | FALSE
18986 | 14 | Participación | Bancolombia | Emprestito- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18986 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 | 1176046140 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 12, 13, 18 Y 20, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO BP-26005393. | 1176046140 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 6 (Months) | 4173.010.32.1.839-2025 | [14 empty] | 2025-09-05 |  | Adjudicado | No se evidencia contrato en la plataforma |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8464265 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18910 | FALSE
18970 | 15 | Participación | Bancolombia | EMPRESTITO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 3, 9, 17, 21 y 22, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18970 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 | 2753325060 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 3, 9, 17, 21 Y 22, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2753325060 | Licitacion publica - LP | 7 (Months) | 4173.010.32.1.843-2025 | [14 empty] | 2025-09-04 |  | En Evaluacion | Se adendo cronograma de Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico ha cambiado desde '29/08/2025 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '1/09/2025 2:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8578046 | x | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | NO VA AL PAA | FALSE
19383 | 16 | Participación | DAVIVIENDA | EMPRESTITO-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en la comuna 19, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393 | 19383 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 | 2400326473 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LA COMUNA 19, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2400326473 | Licitacion publica - LP | 9 (Months) | 4173.010.32.1.1246-2025 | [14 empty] | 2025-09-05 |  | En Evaluacion | Publicación del informe de verificación o evaluación 2 días para terminar (1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8617820 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18978 | FALSE
18910 | 17 | Educación | Bancolombia | EMPRESTITO - "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LAS VIGENCIAS 2024-2028 EN SANTIAGO DE CALI" - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS OFICIALES: IEO LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO VEINTE DE JULIO SEDE CRISTINA SERRANO – COM. 4, IEO SANTA FE SEDE ESTADO DE PUERTO RICO – COM. 8, IEO JUAN DE AMPUDIA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE – COM. 8, IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SEDE SANTA ELENA – COM. 10, IEO POLITECNICO MUNICIPAL SEDE JHON F KENNEDY – COM. 18, IEO BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA – COM. 11, IEO VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO – COM. 10, IEO CARLOS HOLGUIN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO – COM. 15, IEO ISAIAS GAMBOA SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO LICEO DEPARTAMENTAL SEDE LA GRAN COLOMBIA – COM. 19, IEO EUSTAQUIO PALACIOS SEDE MANUEL MARIA BUENAVENTURA – COM. 20, IEO LOS ANDES JUAN PABLO I - CORREG. LOS ANDES, IEO FELIDIA SEDE CRISTOBAL COLON – CORREG. FELIDIA, IEO SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIA PANESSO – COM. 5, IEO DESEPAZ SEDE PRINCIPAL – COM. 21, IEO FELIDIA SEDE REPUBLICA DE CUBA – CORREG. FELIDIA, IEO RAFAEL NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL – COM. 10, IEO VILLA COLOMBIA SEDE SANTISIMA TRINIDAD – COM. 8, IEO LA BUITRERA SEDE SAN GABRIEL – CORREG. LA BUITRERA. | 18910 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 | 9500000000 | Emprestito | Si | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LAS COMUNAS 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, Y EN LOS CORREGIMIENTOS LA BUITRERA, FELIDIA Y LOS ANDES DE SANTIAGO DE CALI. | 9499999990 | Licitacion publica - LP | 5 (Months) | 4143.010.32.0876-2025 | [14 empty] | 2025-09-09 |  | Pliegos Definitivos | Plazo máximo para expedir adendas 2 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Presentación de Ofertas 6 días para terminar (4/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8657537 |  | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18984 | FALSE
| 18 | DATIC | Bancolombia | EMPRESTITO - "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LAS VIGENCIAS 2024-2028 EN SANTIAGO DE CALI" - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS OFICIALES: IEO LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO VEINTE DE JULIO SEDE CRISTINA SERRANO – COM. 4, IEO SANTA FE SEDE ESTADO DE PUERTO RICO – COM. 8, IEO JUAN DE AMPUDIA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE – COM. 8, IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SEDE SANTA ELENA – COM. 10, IEO POLITECNICO MUNICIPAL SEDE JHON F KENNEDY – COM. 18, IEO BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA – COM. 11, IEO VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO – COM. 10, IEO CARLOS HOLGUIN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO – COM. 15, IEO ISAIAS GAMBOA SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO LICEO DEPARTAMENTAL SEDE LA GRAN COLOMBIA – COM. 19, IEO EUSTAQUIO PALACIOS SEDE MANUEL MARIA BUENAVENTURA – COM. 20, IEO LOS ANDES JUAN PABLO I - CORREG. LOS ANDES, IEO FELIDIA SEDE CRISTOBAL COLON – CORREG. FELIDIA, IEO SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIA PANESSO – COM. 5, IEO DESEPAZ SEDE PRINCIPAL – COM. 21, IEO FELIDIA SEDE REPUBLICA DE CUBA – CORREG. FELIDIA, IEO RAFAEL NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL – COM. 10, IEO VILLA COLOMBIA SEDE SANTISIMA TRINIDAD – COM. 8, IEO LA BUITRERA SEDE SAN GABRIEL – CORREG. LA BUITRERA. | 19009 | [5 empty] | 166698212533 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18472 | FALSE
| 19 | DATIC | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 20 | DATIC | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 21 | DATIC | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 22 | DATIC | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 23 | Infraestructura | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 24 | Infraestructura | DAVIVIENDA | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 25 | Participación | DAVIVIENDA | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 26 | Participación | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 27 | Vivienda | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 28 | Deportes | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 29 | Vivienda | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18978 | FALSE
| 30 | Educación | Bancolombia | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19194 | FALSE
| 31 | Educación | NO VA AL PAA | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 32 | Vivienda | NO VA AL PAA | [33 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[47 empty] | 19143 | FALSE
|  | Organismo |  | Emprestito | BP Proyecto | Proyectos con sus respectivos contratos | Tipo de Contratación | ID PAA | Link | ESTADO PUBLICACION | Valor $ | [35 empty] | 19143 | FALSE
18889 | 1 | Cultura |  | Bancolombia | 26005340 | Contrato 1: Obra civil | Licitación Pública | 18889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 | En Evaluacion | 5757381578 | 18889 | [34 empty] | 18986 | FALSE
18890 | 2 | Cultura |  | Bancolombia | 26005340 | Contrato 2: Interventoria obra civil | Concurso de Méritos | 18890 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 | Proyecto de Pliegos | 599955458 | 18890 | [34 empty] | 18970 | FALSE
18918 | 3 | DATIC |  | Bancolombia | 26005260 | Contrato 01: Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | Licitación | 18918 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 | Pliegos Definitivos | 15661471447 | 18918 | [34 empty] | 18989 | FALSE
19009 | 4 | DATIC |  | Bancolombia | 26005260 | Contrato 02: Interventoria Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | Concurso de Méritos | 19009 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8654942 | Publicado | 824287971 | #N/A | [34 empty] | 19383 | FALSE
18946 | 5 | DATIC |  | Bancolombia | 26005260 | Contrato 05: Sistema Mesa de ayuda | Directa | 18946 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 | Contrato Firmado | 500000000 | 18946 | [34 empty] | 19384 | FALSE
18928 | 6 | DATIC |  | Bancolombia | 26005260 | Contrato 08: Servicio de virtualización del DRP para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube | Licitación | 18928 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686874 | Publicado | 6720000000 | #N/A | [34 empty] | 19030 | FALSE
18930 | 7 | DATIC |  | Bancolombia | 26005260 | Contrato 09: Desarrollo de Ecosistema de Aplicaciones (web y móvil) Distrito de Cali | Licitación | 18930 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8654941 | Publicado | 2897500000 | #N/A | [34 empty] | 19032 | FALSE
18933 | 8 | DATIC |  | Bancolombia | 26005260 | Contrato 11: Modernización tecnológica Plataforma Gestión Contractual (PGC) para Uso y apropiación distrital | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 18933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False | Contrato Firmado | 260000000 | 18933 | [34 empty] | NO VA AL PAA | FALSE
18926 | 9 | DATIC |  | Bancolombia | 26005395 | Contrato 17: Automatización de Procesos y racionalización de trámites | selección Directa | 18926 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8687392 | Publicado | 3277125000 | #N/A
19009 | 10 | DATIC |  | DAVIVIENDA | 26005255 | Contrato 19: Interventoria Ciudad Inteligente | Licitación | 19009 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8654942 | Publicado | 641642500 | #N/A
18996 | 11 | Deportes |  | Bancolombia | 26005399 | Contrato 1: Obra Mantenimiento 66 escenarios deportivos | Licitación Pública | 18996 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 | En Evaluacion | 5045473784 | 18996
18998 | 12 | Deportes |  | Bancolombia | 26005399 | Contrato 2 Interventoría del contrato 1 | Concurso de Méritos | 18998 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 | Adjudicado | 403637903 | 18998
19000 | 13 | Deportes |  | Bancolombia | 26005399 | Contrato 3: Adecuacion 36 escenarios deportivos y recreativos | Licitación Pública | 19000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 | Proyecto de Pliegos | 11621192881 | 19000
18910 | 14 | Educación |  | Bancolombia | 26004701 | Contrato 1: Adecuaciones 22 sedes educativas | Licitación Pública | 18910 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 | Pliegos Definitivos | 9500000000 | 18910
NO VA AL PAA | 15 | Educación |  | Bancolombia | 26005788 | Contrato 3: Transferencia FFIE Obras Ley 21 (7 COLEGIOS) | Resolucion Transferencia | NO VA AL PAA | Resolucion Transferencia | Publicado | 5000000000 | #N/A
18978 | 16 | Infraestructura |  | Bancolombia | 26005375 | Contrato 01: Licitación Puntos estratégicos vias | Licitación Pública | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adjudicado | 32675081455 | 18978
18984 | 17 | Infraestructura |  | Bancolombia | 26005375 | Contrato 02. Interventoria Licitación Puntos estratégicos vias | Concurso de Méritos | 18984 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 | En Evaluacion | 3300000000 | 18984
18472 | 18 | Infraestructura |  | Bancolombia | 26005375 | Contrato 03: Licitación Cicloinfraestructura | Licitación Pública | 18472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adjudicado | 3308621583 | 18472
18978 | 19 | Infraestructura |  | Bancolombia | 26005375 | Contrato 05: Mantenimiento cicloinfraestructura | Menor Cuantía | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adjudicado | 552530162 | 18978
19194 | 20 | Infraestructura |  | Bancolombia | 26005375 | Contrato 06: Muros Urbanos | Menor Cuantía | 19194 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 | En Evaluacion | 810601805 | 19194
19143 | 21 | Infraestructura |  | Bancolombia | 26005375 | Contrato 11: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | Selección Abreviada | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | Contrato Firmado | 72635632300 | 19143
19143 | 22 | Infraestructura |  | Bancolombia | 26005375 | Contrato 12: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | Selección Abreviada | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | Contrato Firmado | 3336717456 | 19143
18986 | 23 | Participación |  | Bancolombia | 26005393 | Contrato 1: Obra | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 18986 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 | Adjudicado | 1176046140 | 18986
18970 | 24 | Participación |  | Bancolombia | 26005393 | Contrato 2: OBRA | Licitación Pública | 18970 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 | En Evaluacion | 2753325060 | 18970
18989 | 25 | Participación |  | Bancolombia | 26005393 | Contrato 3: INTERVENTORIA | Concurso de Méritos | 18989 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8610346 | Publicado | 570628800 | #N/A
19383 | 26 | Participación |  | DAVIVIENDA | 26005393 | Contrato 1: Mixto | licitacion | 19383 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 | Publicado | 2400326473 | 19383
19384 | 27 | Participación |  | DAVIVIENDA | 26005393 | Contrato 4: Interventoría Mixto | concurso meritos abiertos | 19384 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8627833 | Publicado | 593000800 | #N/A
19030 | 28 | Vivienda |  | Bancolombia | 26005429 | Contrato 1. Subsidios para cierre financiero | Resolución de traslado | 19030 | Pago de Subsidios | Publicado | 17537522000 | #N/A
19032 | 29 | Vivienda |  | Bancolombia | 26005429 | Contrato 3: MISN Santa Elena | Resolución de traslado | 19032 | Pago de Subsidios | Publicado | 650000000 | #N/A
NO VA AL PAA | 30 | Vivienda |  | DAVIVIENDA | 26005416 | Contrato 6 Contrato Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Resolución de traslado | NO VA AL PAA | Pago de Subsidios | Publicado | 4932427500 | #N/A
| 31 | Total general | [8 empty] | 215942130056
Note on H58: Microsoft Office User: Tene el emkismo ID no esta en base de datos anterior
Note on H61: Microsoft Office User: Tiene repetido el ID , , no se encuentra en la base de datos anterior

## Organismos
Organismo | SECOP
Bienes y Servicios | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - CALI
Bienestar Social | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Control Interno | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
Control interno Disciplinario | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Cultura | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE CULTURA
DACP | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA
DADII | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL
DAGMA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA
DATIC | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Deporte | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Desarrollo Económico | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Educación | SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI
Gobierno | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE GOBIERNO
Hacienda | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
Infraestructura | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Juridica | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA
Movilidad | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD
Participación | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Paz y Cultura | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA
Planeación | PLANEACIÓN MUNICIPAL CALI**
Riesgos | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRE
Salud | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI
Seguridad y Justicia | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Turismo | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- SECRETARIA DE TURISMO
UAEPA | UAEPA2
UAESPM | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Vivienda | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT

## Publicados Emprestitos-1
Item | NOMBRE ABREVIADO | DESCRIPCION | ID | LINK DEL PROCESO | VALOR TOTAL | TIPO DE ACTIVIDAD | EMPRESTITO | OBJETO | VALOR PLATAFORMA | MODALIDAD] | Plazo | Nro de Proceso | Objeto | Valor | Plazo | Tipo de proceso - Modalidad | Pliego tipo | Cronograma SECOP II | Estado de crionograma | Plataforma | Observaciones | Docuemento Base | Presupuesto | Anexo 2 | Experiencia - Combinaciones | Oferta economica | PLANEADO | ENTREGA REAL | ESTADO PROCESO SECOP | OBSERVACIONES | CONTACTO | NUMERO | Link Estado real SECOP II
1 | Cultura | Bibliotecas | 18889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 | 5700377800 | Emprestito | Si | EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 5700377800 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4148.010.32.1.0979-2025 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | En Evaluacion | Segun cronograma de platafroma el proceso (25/08/2025 9:48:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), se informa en platafroma que se adendara la publicacion del informe prelimirar. No se evidencia publicacion. Se debe sanear . Segun cronograma actual se tenia proyectado publicar informe de evaluacion preliminar (1/09/2025 , no se publico, nuevamenete incumplen cronograma. | Mayra epe | 3178218610 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8534337 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18889 | TRUE
2 | Cultura | EMPRÉSTITO – “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las obras civiles para la intervención de reparaciones locativas, modificación, adecuación y demás actividades complementarias para la conservación y mejoramiento de los equipamientos culturales y centros culturales del distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto BP-26005340 denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos. | 18890 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 | 599955458 | Emprestito | Si | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" | 599955458 | Concurso de meritos | 7 (Months) | 4148.010.32.1.1064-2025 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | 0 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Proyecto de Pliegos | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito. No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones. A corte 2 sep se manteniene igual . no se apertura aun) | Mayra epe | 3178218610 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533589 |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18890 | TRUE
3 | DATIC | ontratar la modernización tecnológica de la Plataforma de Gestión Contractual (PGC), con el fin de fortalecer su uso y apropiación a nivel distrital. | 18933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False | 260000000 | Emprestito | Si | CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (PGC), CON EL FIN DE FORTALECER SU USO Y APROPIACIÓN A NIVEL DISTRITAL. | 259935133 | Minima cuantia | 4 (Meses) | 4134.010.32.1.0158-2025 | I | I | I | I | N/A | I | I | I | I | I | I | I | N/A | I | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Contrato Firmado | Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso (pliegos definitivos . Anexos , matrices, formularios, respuestas oibservaciones. Esta en ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533449 |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18918 | FALSE
4 | DATIC | EMPRESTITO - BP- 26005260 Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali.- Adquirir herramienta para habilitar y operar la Mesa de Servicios, con el fin de gestionar de manera integral los servicios de Tecnologías de la Información (TI) y otros servicios transversales en la Alcaldía de Santiago de Cali. | 18946 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 | 500000000 | Emprestito | Si | ADQUIRIR HERRAMIENTA PARA HABILITAR Y OPERAR LA MESA DE SERVICIOS, CON EL FIN DE GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) Y OTROS SERVICIOS TRANSVERSALES EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. | 500000000 | Contratación directa (con ofertas) | Hasta el 3-12-25 | 4134.010.32.1.0156-2025 | I | I | I | I | N/A | I | I | I | I | I | I | I | N/A | I | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Contrato Firmado | Se evidencia en plataforma proceso Adjudicado y contato Adjudicado. Falta l;a ficha tecnica para que entre en ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8536225 |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 19009 | FALSE
5 | DATIC | EMPRESTITO - Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldía de Santiago de Cali- Implementar soluciones tecnológicas para modernizar la infraestructura de la entidad, optimizar la gestión de bases de datos y sistemas de información, garantizar la seguridad informática, fortalecer los sistemas de recuperación ante desastres y respaldo de información On-Premise para la Alcaldía del Distrito Especial de Santiago de Cali. | 18918 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 | 15661471447 | Emprestito | Si | IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA, FORTALECER LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y RESPALDO DE INFORMACIÓN ON-PREMISE PARA LA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. | 15656970902 | Licitacion publica | 4 (Months) | 4134.010.32.1.0145-2025 | I | I | I | I | N/A | I | I | I | I | I | I | O | N/A |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Pliegos Definitivos | Proceso aperturado. Proceso al dia segun cronograma. Proxima fecha *Presentación de Ofertas 5 días para terminar (3/09/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8652108 |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18946 | FALSE
6 | Deporte | REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 18996 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 | 5045473784 | Emprestito | Si | Realizar mantenimiento de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos del empréstito. | 5045473784 | Licitacion publica | 5 (Months) | 4162.010.32.1.1058-2025 | [14 empty] | 2025-09-01 |  | En Evaluacion | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico (26/08/2025 12:00 m . Audiencia termino ? Se suspendio ? Se dio lectura del acto resolutivo ? Que se adendo ? |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8449825 |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18928 | FALSE
7 | Deporte | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTETICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO. | 19000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 | 3868314995 | Emprestito | Si | REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CANCHAS MÚLTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CANCHA SINTÉTICA DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO. | 11621192881 | Licitacion publica | 6 (Months) | 4162.010.32.1.1059-2025 | [14 empty] | 2025-09-08 |  | Proyecto de Pliegos | Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico 1 día de tiempo transcurrido (27/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 8 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito). No se evidencia Apertura del proceso. A corte 2 de septiembre se mantiene en el mismo estado el proceso |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8427829 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18930 | FALSE
8 | Deporte | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE EMPRESTITO LICITACION #1 CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MULTIPLES Y CANCHAS SINTETICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRESTITO". | 18998 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 | 403637903 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 4162.010.32.1.1058-2025 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE CANCHAS MÚLTIPLES Y CANCHAS SINTÉTICAS DE LOS ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO". | 403605567 | Concurso de meritos | 3 (Months) | 4162.010.32.1.1299-2025 | [14 empty] | 2025-09-09 |  | Adjudicado | Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta '29/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' Firma del Contrato '2/09/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)'. |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8513287 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18933 | FALSE
9 | Infraestructura | EMPRESTITO - ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | 76024472789 | Emprestito | Si | ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. | 71225128177 | Selección abreviada subasta inversa | Hasta el 3-12-25 | 4151.010.32.1.0574-2025 | [14 empty] | 2025-09-10 |  | Contrato Firmado | Contrato firmdo y en ejecucon |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8533754 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18926 | FALSE
10 | Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar la construcción y mantenimiento de ciclo infraestructura en el Distrito | 18472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False | 6373316503 | Emprestito | Si | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 4405778333 | Licitacion publica | 3 (Months) | 4151.010.32.1.0577- 2025 | [14 empty] | 2025-09-11 |  | Adjudicado | Pendiente de firma de contrato y ejecucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8465685 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 19009 | FALSE
11 | Infraestructura | EMPRÉSTITO - Realizar obras de mantenimiento de vías incluyendo ciclo infraestructura y mejoramiento para la infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | 32527849269 | Emprestito | Si | REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | 32642128287 | Licitacion publica | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0575-2025 | [14 empty] | 2025-09-12 |  | Adjudicado | Entrega de las garantías de ejecución del contrato 5 horas para terminar (29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Revisar por que se publican 5 infromes de evalaucion |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8495489 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18996 | FALSE
12 | Infraestructura | Realizar obras de estabilización y construcción de muros de contención en el Distrito de Santiago de Cali zona urbana | 19194 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 | 810601805 |  |  | REALIZAR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | 810600664 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 4 (Months) | 4151.010.32.1.0811-2025 | [14 empty] | 2025-09-02 |  | En Evaluacion | Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 3 días para terminar (1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8632462 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18998 | FALSE
13 | Infraestructura | EMPRESTITO - Realizar interventoría integral a obras de mantenimiento vía, obras de drenaje y estabilización de terrenos en zona rural y urbana de la ciudad de Santiago de Cali | 18984 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 | 3627613990 | Emprestito | Si | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1997367884 | Concurso de meritos Abierto- CMA | 3,5 (Months) | 4151.010.32.1.0809-2025 | [14 empty] | 2025-09-03 |  | En Evaluacion | Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta 4 días para terminar (2/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8569500 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 19000 | FALSE
14 | Participación | Emprestito- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18986 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 | 1176046140 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 12, 13, 18 Y 20, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO BP-26005393. | 1176046140 | Selección abreviada menor cuantía- SAMC | 6 (Months) | 4173.010.32.1.839-2025 | [14 empty] | 2025-09-05 |  | Adjudicado | No se evidencia contrato en la plataforma |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8464265 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18910 | FALSE
15 | Participación | EMPRESTITO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 3, 9, 17, 21 y 22, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393. | 18970 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 | 2753325060 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LAS COMUNAS 3, 9, 17, 21 Y 22, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2753325060 | Licitacion publica - LP | 7 (Months) | 4173.010.32.1.843-2025 | [14 empty] | 2025-09-04 |  | En Evaluacion | Se adendo cronograma de Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico ha cambiado desde '29/08/2025 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' hasta '1/09/2025 2:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)' |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8578046 | x | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | NO VA AL PAA | FALSE
16 | Participación | EMPRESTITO-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en la comuna 19, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, correspondiente al proyecto BP-26005393 | 19383 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 | 2400326473 | Emprestito | Si | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA EN LA COMUNA 19, BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. | 2400326473 | Licitacion publica - LP | 9 (Months) | 4173.010.32.1.1246-2025 | [14 empty] | 2025-09-05 |  | En Evaluacion | Publicación del informe de verificación o evaluación 2 días para terminar (1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8617820 |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18978 | FALSE
17 | Educación | EMPRESTITO - "MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA LAS VIGENCIAS 2024-2028 EN SANTIAGO DE CALI" - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS OFICIALES: IEO LUIS FERNANDO CAICEDO SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO VEINTE DE JULIO SEDE CRISTINA SERRANO – COM. 4, IEO SANTA FE SEDE ESTADO DE PUERTO RICO – COM. 8, IEO JUAN DE AMPUDIA SEDE ONCE DE NOVIEMBRE – COM. 8, IEO CARLOS HOLGUIN LLOREDA SEDE SANTA ELENA – COM. 10, IEO POLITECNICO MUNICIPAL SEDE JHON F KENNEDY – COM. 18, IEO BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA – COM. 11, IEO VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO – COM. 10, IEO CARLOS HOLGUIN MALLARINO SEDE MIGUEL DE POMBO – COM. 15, IEO ISAIAS GAMBOA SEDE PRINCIPAL – COM. 1, IEO LICEO DEPARTAMENTAL SEDE LA GRAN COLOMBIA – COM. 19, IEO EUSTAQUIO PALACIOS SEDE MANUEL MARIA BUENAVENTURA – COM. 20, IEO LOS ANDES JUAN PABLO I - CORREG. LOS ANDES, IEO FELIDIA SEDE CRISTOBAL COLON – CORREG. FELIDIA, IEO SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIA PANESSO – COM. 5, IEO DESEPAZ SEDE PRINCIPAL – COM. 21, IEO FELIDIA SEDE REPUBLICA DE CUBA – CORREG. FELIDIA, IEO RAFAEL NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL – COM. 10, IEO VILLA COLOMBIA SEDE SANTISIMA TRINIDAD – COM. 8, IEO LA BUITRERA SEDE SAN GABRIEL – CORREG. LA BUITRERA. | 18910 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 | 9500000000 | Emprestito | Si | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LAS COMUNAS 1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, Y EN LOS CORREGIMIENTOS LA BUITRERA, FELIDIA Y LOS ANDES DE SANTIAGO DE CALI. | 9499999990 | Licitacion publica - LP | 5 (Months) | 4143.010.32.0876-2025 | [14 empty] | 2025-09-09 |  | Pliegos Definitivos | Plazo máximo para expedir adendas 2 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Presentación de Ofertas 6 días para terminar (4/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.8657537 |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | 18984 | FALSE
[9 empty] | 166698212533 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18472 | FALSE
[35 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18978 | FALSE
[35 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19194 | FALSE
[35 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19143 | FALSE
| Organismo | Emprestito | BP Proyecto | Proyectos con sus respectivos contratos | Tipo de Contratación | ID PAA | Link | ESTADO PUBLICACION | Valor $ | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19143 | FALSE
1 | Cultura | Bancolombia | 26005340 | Contrato 1: Obra civil | Licitación Pública | 18889 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8352924 | En Evaluacion | 5757381578 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18986 | FALSE
2 | Cultura | Bancolombia | 26005340 | Contrato 2: Interventoria obra civil | Concurso de Méritos | 18890 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8533589 | Proyecto de Pliegos | 599955458 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18970 | FALSE
3 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Contrato 01: Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | Licitación | 18918 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8547026 | Pliegos Definitivos | 15661471447 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18989 | FALSE
4 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Contrato 02: Interventoria Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | Concurso de Méritos | 19009 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8654942 | Publicado | 824287971 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19383 | FALSE
5 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Contrato 05: Sistema Mesa de ayuda | Directa | 18946 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8536225 | Contrato Firmado | 500000000 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19384 | FALSE
6 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Contrato 08: Servicio de virtualización del DRP para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube | Licitación | 18928 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8686874 | Publicado | 6720000000 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19030 | FALSE
7 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Contrato 09: Desarrollo de Ecosistema de Aplicaciones (web y móvil) Distrito de Cali | Licitación | 18930 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8654941 | Publicado | 2897500000 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19032 | FALSE
8 | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Contrato 11: Modernización tecnológica Plataforma Gestión Contractual (PGC) para Uso y apropiación distrital | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 18933 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8441712&isFromPublicArea=True&isModal=False | Contrato Firmado | 260000000 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO VA AL PAA | FALSE
9 | DATIC | Bancolombia | 26005395 | Contrato 17: Automatización de Procesos y racionalización de trámites | selección Directa | 18926 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8687392 | Publicado | 3277125000 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | DATIC | DAVIVIENDA | 26005255 | Contrato 19: Interventoria Ciudad Inteligente | Licitación | 19009 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8654942 | Publicado | 641642500 | [25 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Contrato 1: Obra Mantenimiento 66 escenarios deportivos | Licitación Pública | 18996 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8351748 | En Evaluacion | 5045473784
12 | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Contrato 2 Interventoría del contrato 1 | Concurso de Méritos | 18998 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8455068 | Adjudicado | 403637903
13 | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Contrato 3: Adecuacion 36 escenarios deportivos y recreativos | Licitación Pública | 19000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8427829 | Proyecto de Pliegos | 11621192881
14 | Educación | Bancolombia | 26004701 | Contrato 1: Adecuaciones 22 sedes educativas | Licitación Pública | 18910 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8552731 | Pliegos Definitivos | 9500000000
15 | Educación | Bancolombia | 26005788 | Contrato 3: Transferencia FFIE Obras Ley 21 (7 COLEGIOS) | Resolucion Transferencia | NO VA AL PAA | Resolucion Transferencia | Publicado | 5000000000
16 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | Contrato 01: Licitación Puntos estratégicos vias | Licitación Pública | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adjudicado | 32675081455
17 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | Contrato 02. Interventoria Licitación Puntos estratégicos vias | Concurso de Méritos | 18984 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8505732 | En Evaluacion | 3300000000
18 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | Contrato 03: Licitación Cicloinfraestructura | Licitación Pública | 18472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8358720&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adjudicado | 3308621583
19 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | Contrato 05: Mantenimiento cicloinfraestructura | Menor Cuantía | 18978 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8357715&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adjudicado | 552530162
20 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | Contrato 06: Muros Urbanos | Menor Cuantía | 19194 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534771 | En Evaluacion | 810601805
21 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | Contrato 11: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | Selección Abreviada | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | Contrato Firmado | 72635632300
22 | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | Contrato 12: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | Selección Abreviada | 19143 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8430025 | Contrato Firmado | 3336717456
23 | Participación | Bancolombia | 26005393 | Contrato 1: Obra | Selección Abreviada de Menor Cuantía | 18986 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8360159 | Adjudicado | 1176046140
24 | Participación | Bancolombia | 26005393 | Contrato 2: OBRA | Licitación Pública | 18970 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8361856 | En Evaluacion | 2753325060
25 | Participación | Bancolombia | 26005393 | Contrato 3: INTERVENTORIA | Concurso de Méritos | 18989 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8610346 | Publicado | 570628800
26 | Participación | DAVIVIENDA | 26005393 | Contrato 1: Mixto | licitacion | 19383 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8534787 | Publicado | 2400326473
27 | Participación | DAVIVIENDA | 26005393 | Contrato 4: Interventoría Mixto | concurso meritos abiertos | 19384 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8627833 | Publicado | 593000800
28 | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Contrato 1. Subsidios para cierre financiero | Resolución de traslado | 19030 | Pago de Subsidios | Publicado | 17537522000
29 | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Contrato 3: MISN Santa Elena | Resolución de traslado | 19032 | Pago de Subsidios | Publicado | 650000000
30 | Vivienda | DAVIVIENDA | 26005416 | Contrato 6 Contrato Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Resolución de traslado | NO VA AL PAA | Pago de Subsidios | Publicado | 4932427500
31 | Total general | [7 empty] | 215942130056
Note on G46: Microsoft Office User: Tene el emkismo ID no esta en base de datos anterior
Note on G49: Microsoft Office User: Tiene repetido el ID , , no se encuentra en la base de datos anterior

## Cultura 18889
Zona horaria: | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 27/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 27/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 27/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 27/06/2025 6:36:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 15/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 21/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 25 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 25 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 6:25:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 21 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 21 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 18 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 15 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 11 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 11 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 11 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 9:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 3 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Informe inicial
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 3 días para terminar (29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 5 días para terminar (1/09/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 7 días para terminar (2/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 8 días para terminar (3/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 9 días para terminar (4/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
No se diligencia Anexo 2 cronograma
No se publica informe preliminar en fecha estipulada
Se debe sanear Segun articulo 49 de la ley 80: Del Saneamiento de los Vicios de Procedimiento o de Forma. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el Jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio. | Segun cronograma de platafroma el proceso (25/08/2025 9:48:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), se informa en platafroma que se adendara la publicacion del informe prelimirar. No se evidencia publicacion. Se debe sanear
Objeto
Valor
Plazo
Tipo de proceso - Modalidad
Pliego tipo
Cronograma | Se modificado cronograma en plataforma SECOP tres veces
Estado de crionograma
Plataforma
Observaciones
Docuemento Base
Presupuesto
Anexo 2 | Se debe diligenciar, ya que existen fechas y link que no se muestras en la plataforma
Experiencia - Combinaciones
Oferta economica | Se recomienda diligenciar que valores se debe ofertar , los que no y cuales son los topes .
Modoficado (29/08/2025 3:40:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 27/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 27/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 27/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 27/06/2025 6:36:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 15/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 21/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 31/07/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 31/07/2025 6:25:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 28 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 27 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 24 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 21 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 18 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 18 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 16 horas de tiempo transcurrido (1/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 16 horas de tiempo transcurrido (1/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 6 días para terminar (8/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 8 días para terminar (11/09/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 10 días para terminar (12/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 13 días para terminar (15/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 14 días para terminar (16/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Se modificado cronograma en plataforma SECOP tres veces, segun cronograma actual se tenia proyectado publicar informe de evaluacion preliminar (1/09/2025 , no se publico, nuevamenete incumplen cronograma.
Objeto
Valor
Plazo
Tipo de proceso - Modalidad
Pliego tipo
Cronograma | Se modificado cronograma en plataforma SECOP tres veces, segun cronograma actual se tenia proyectado publicar informe de evaluacion preliminar (1/09/2025 , no se publico, nuevamenete incumplen cronograma.
Estado de crionograma
Plataforma
Observaciones
Docuemento Base
Presupuesto
Anexo 2 | Se debe diligenciar, ya que existen fechas y link que no se muestras en la plataforma
Experiencia - Combinaciones
Oferta economica | Se recomienda diligenciar que valores se debe ofertar , los que no y cuales son los topes .

## Cultura 18890
Objeto : | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA C
Zona horaria: | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 26 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 26 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 26 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 5:23:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 18 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones | 14 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos | 14 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 14 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 13 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones definitivo | 12 días de tiempo transcurrido (14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 12 días de tiempo transcurrido (14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 11 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas | 11 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 5:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 11 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 5:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 6 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas | 1 día de tiempo transcurrido (25/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición del Acto de Adjudicación o de declaratoria desierta | 1 hora para terminar (27/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 1 día para terminar (28/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías o pólizas de ejecución del contrato | 2 días para terminar (29/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato | 5 días para terminar (1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Anexo 2
Oferta Economica-
Objeto
Valor
Plazo
Tipo de proceso - Modalidad
Pliego tipo
Cronograma
Estado de crionograma
Plataforma
Observaciones
Docuemento Base
Presupuesto
Anexo 2 | Se debe diligenciar, ya que existen fechas y link que no se muestras en la plataforma
Experiencia - Combinaciones
Oferta economica | Se recomienda diligenciar que valores se debe ofertar , los que no y cuales son los topes .

## DATIC 18933
I
| Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, QuitoPlazo de validez de las ofertas:60 (Días) Publicación del aviso de convocatoria pública | 14/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Publicación de estudios previos | 14/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 15/07/2025 2:25:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 21/07/2025 5:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes | 29 días de tiempo transcurrido (24/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 30 días de tiempo transcurrido (22/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés | 28 días de tiempo transcurrido (25/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 28 días de tiempo transcurrido (25/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Plazo para manifestación de Interés | 25 días de tiempo transcurrido (28/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 22 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 18 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Plazo máximo para expedir adendas | 16 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Presentación de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Apertura de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 5:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Informe de presentación de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 5:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 14 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 9 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 8 días de tiempo transcurrido (14/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Firma del Contrato | 7 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 3 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
| Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato | 1 día de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## DATIC 18946
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 60 (Days)
Publicación Estudios y Documentos Previos | 21 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista para registro de ofertas | 20 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 20 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de creación | 21 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 5:34:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## DATIC 18918
Zona horaria: | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 120 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 22 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 22 días de tiempo transcurrido (3/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 22 días de tiempo transcurrido (3/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 22 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 8:04:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 5 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 4 días de tiempo transcurrido (21/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo | 1 día de tiempo transcurrido (25/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo | 1 día de tiempo transcurrido (24/08/2025 8:23:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 1 día de tiempo transcurrido (25/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 2 horas de tiempo transcurrido (26/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 5 horas para terminar (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 1 día para terminar (27/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 2 días para terminar (28/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 7 días para terminar (3/09/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas | 7 días para terminar (3/09/2025 10:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 7 días para terminar (3/09/2025 10:02:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 12 días para terminar (8/09/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 20 días para terminar (15/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación | 22 días para terminar (17/09/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 22 días para terminar (17/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 23 días para terminar (18/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 28 días para terminar (23/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## DEPORTE 18996
Zona horaria: | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 27/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 27/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 27/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 27/06/2025 4:37:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 14/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 16/07/2025 11:57:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 16/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 16/07/2025 3:35:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 21/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 22/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 23/07/2025 6:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 28 días de tiempo transcurrido (30/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 23 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 23 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 22 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 15 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 7 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 2 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 1 día para terminar (29/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 6 días para terminar (3/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 11 días para terminar (8/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Se modifica cronograma
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 27/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 27/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 27/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 27/06/2025 4:37:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 14/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 16/07/2025 11:57:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 16/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 16/07/2025 3:35:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 21/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 22/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 23/07/2025 6:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 30/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 28 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 28 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 27 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 20 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 12 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 7 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 1 día para terminar (3/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 6 días para terminar (8/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 10 días para terminar (12/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia termino ? Se suspendio ? Se dio lectura del acto resolutivo ?
Objeto
Valor
Plazo
Tipo de proceso - Modalidad
Pliego tipo
Cronograma | Se modificado cronograma en plataforma SECOP
Estado de crionograma
Plataforma
Observaciones
Docuemento Base
Presupuesto
Anexo 2 | Se debe diligenciar, ya que existen fechas y link que no se muestras en la plataforma
Experiencia - Combinaciones
Oferta economica | Se recomienda diligenciar que valores se debe ofertar , los que no y cuales son los topes .

## DEPORTE 19000
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 11/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 11/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 11/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 11/07/2025 5:49:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 25/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 30 días de tiempo transcurrido (29/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 29 días de tiempo transcurrido (30/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 27 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 27 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 23 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 4:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 4:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 9 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 2 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 1 día de tiempo transcurrido (27/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 8 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 3 días para terminar (1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 4 días para terminar (2/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
A corte 2 de septiembre se mantiene en el mismo estado el proceso
Objeto
Valor
Plazo
Tipo de proceso - Modalidad
Pliego tipo
Cronograma
Estado de crionograma
Plataforma
Observaciones
Docuemento Base
Presupuesto
Anexo 2 | Se debe diligenciar, ya que existen fechas y link que no se muestras en la plataforma
Experiencia - Combinaciones
Oferta economica | Se recomienda diligenciar que valores se debe ofertar , los que no y cuales son los topes .

## DEPORTE 18998
Zona horaria: | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 17/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 17/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 17/07/2025 12:19:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 28 días de tiempo transcurrido (24/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes | 28 días de tiempo transcurrido (24/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones | 24 días de tiempo transcurrido (28/07/2025 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos | 24 días de tiempo transcurrido (28/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 24 días de tiempo transcurrido (28/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 22 días de tiempo transcurrido (30/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones definitivo | 21 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 6:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 21 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 21 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas | 21 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 20 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 10 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas | 7 días de tiempo transcurrido (14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición del Acto de Adjudicación o de declaratoria desierta | 2 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 7 horas para terminar (22/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías o pólizas de ejecución del contrato | 4 días para terminar (27/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato | 6 días para terminar (28/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Infraestructura 19143
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 12/07/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 12/07/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 12/07/2025 5:51:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 18/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 23/07/2025 6:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo | 23/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 5:33:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 27 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 6:55:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 23 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos | 23 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 11:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 23 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 11:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 17 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 14 días de tiempo transcurrido (14/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre económico | 9 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 7 días de tiempo transcurrido (21/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 6 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 3 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato | 3 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Adjudicado

## Infraestructura 18472
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 7/07/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 30/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 30/06/2025 2:34:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 14/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 17/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 18/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 18/07/2025 7:26:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 22/07/2025 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 22/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 23/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 23/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 29/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 29/07/2025 10:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 29/07/2025 10:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 10 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 8 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 7 días de tiempo transcurrido (21/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 2 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Infraestructura 18978
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 7/07/2025 5:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 29/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 29/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 29/06/2025 8:26:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 14/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 16/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 24/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 24/07/2025 9:24:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 28/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 28/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 30 días de tiempo transcurrido (29/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 30 días de tiempo transcurrido (29/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 25 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 25 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 10:02:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 25 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 10:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 20 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 13 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 7 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 8:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 3 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 2 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 5 horas para terminar (29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Infraestructura 19194
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 8:09:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 20 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 7:40:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 16 días de tiempo transcurrido (12/08/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés | 13 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Realización del sorteo | 9 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de la lista de precalificados | 8 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 9 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 7 días de tiempo transcurrido (21/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 3 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 1 día de tiempo transcurrido (28/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas | 1 día de tiempo transcurrido (28/08/2025 10:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 1 día de tiempo transcurrido (28/08/2025 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 3 días para terminar (1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 6 días para terminar (4/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 10 días para terminar (8/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 11 días para terminar (9/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 12 días para terminar (10/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato | 13 días para terminar (11/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
No se evidencia Publicación del informe de evaluación de las Ofertas Proyectado publicar(1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Por que no se publica informe preliminar, no se evidencia en plataformaa
Objeto
Valor
Plazo
Tipo de proceso - Modalidad
Pliego tipo
Cronograma | Se modificado cronograma en plataforma SECOP
Estado de crionograma
Plataforma
Observaciones
Docuemento Base
Presupuesto
Anexo 2 | Se debe diligenciar, ya que existen fechas y link que no se muestras en la plataforma
Experiencia - Combinaciones
Oferta economica | Se recomienda diligenciar que valores se debe ofertar , los que no y cuales son los topes .

## Infraestructura 18984
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 26/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 26/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones | 26/07/2025 1:37:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 27 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes | 27 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones | 23 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos | 23 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos | 22 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 8:34:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 23 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 20 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 17 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 17 días de tiempo transcurrido (11/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 16 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 9:03:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 9 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas | 1 día de tiempo transcurrido (27/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta | 4 días para terminar (2/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 5 días para terminar (3/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 10 días para terminar (8/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato | 11 días para terminar (9/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Participacion 18986
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 1/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 1/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones | 1/07/2025 8:13:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 8/07/2025 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 10/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés | 15/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés | 15/07/2025 12:04:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 15/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés | 17/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 18/07/2025 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 21/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 22/07/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 23/07/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas | 23/07/2025 6:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 23/07/2025 6:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 30 días de tiempo transcurrido (30/07/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 25 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 24 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 23 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 22 días de tiempo transcurrido (7/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato | 22 días de tiempo transcurrido (7/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Participacion 18970
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 2/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 2/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 2/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 1/07/2025 11:32:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 16/07/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 21/07/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 20 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 20 días de tiempo transcurrido (8/08/2025 8:14:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 16 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 15 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 15 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 15 días de tiempo transcurrido (13/08/2025 5:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 9 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 9 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 8:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 8 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 7 días de tiempo transcurrido (21/08/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 22 horas de tiempo transcurrido (28/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 2 días para terminar (1/09/2025 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 2 días para terminar (1/09/2025 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 3 días para terminar (1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 3 días para terminar (1/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Participacion 19383
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 28 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 8:48:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 14 días de tiempo transcurrido (14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes | 14 días de tiempo transcurrido (14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 14 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 13 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 13 días de tiempo transcurrido (15/08/2025 9:37:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 10 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 10 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 10 días de tiempo transcurrido (19/08/2025 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 4 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 6 horas de tiempo transcurrido (29/08/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 1 hora de tiempo transcurrido (29/08/2025 3:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 26 minutos de tiempo transcurrido (29/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 2 días para terminar (1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 9 días para terminar (8/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 11 días para terminar (10/09/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 16 días para terminar (15/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 16 días para terminar (15/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 14/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## Educacion 18910
Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: | 90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 24 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 7:35:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 8 días de tiempo transcurrido (20/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | 6 días de tiempo transcurrido (22/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección | 3 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones | 3 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 5:46:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos | 3 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 2 días de tiempo transcurrido (26/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos | 16 horas de tiempo transcurrido (28/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas | 2 horas para terminar (29/08/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas | 6 días para terminar (4/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura del sobre 1 | 6 días para terminar (4/09/2025 5:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas | 6 días para terminar (4/09/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de verificación o evaluación | 12 días para terminar (10/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 19 días para terminar (17/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico | 24 días para terminar (23/09/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | 25 días para terminar (23/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato | 26 días para terminar (24/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 27 días para terminar (25/09/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)