## CDP
Etapa | Actividad | Actor | Dias habiles planeados | Días habiles reales | Alerta | Sumatoria de tiempo por etapa | Sumatoria de tiempo real por etapa | Alerta | Peso en el proceso | Peso en el proceso real | Alerta | f.inicio | f.fin | f.inicio_real | f.fin_real
Viabilidad proyectos | Formulación de proyecto (BP) | Secretaría | 60 | 30 | 30 | [6 empty] | 2025-05-25 | 2025-07-24 | 2025-05-25 | 2025-06-24
Viabilidad proyectos | Viabilidad de Planeación para Banco Financiero | Planeación | 60 | 60 | 0 | [6 empty] | 2025-07-24 | 2025-09-22
Viabilidad proyectos | Carta de Viabilidad a Hacienda | Planeación | 1 | 1 | 0 | 121 | 91 | 30
Banco Financiero | Elaborar el contrato y dar vistos buenos de Hacienda | Hacienda | 5 | 5 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos para visto bueno en DACP. | DACP | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos para visto bueno en Jurídica | Juridica | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos a Gobierno para firma del Alcalde | Gobierno | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Subir contratos firmados por el Alcalde al SECOP | Gobierno | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar documentos requeridos al proceso Gestión Jurídica. Se remiten mediante oficio para realizar el registro del contrato de empréstito ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El proceso MAJA01.01-GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA gestiona la firma del | Hacienda | 5 | 5 | 0
Banco Financiero | Enviar documentos a la Contraloría para hacer el registro de Contrato. El contrato de empréstito y demás documentos, se remiten a la Contraloría General de la República, vía correo electrónico | Hacienda | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 39.5833 | 39.5833 | 0
Tramite Incorporación recursos - Concejo | Adicionar recursos de capital en el presupuesto (CONCEJO DISTRITAL) | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite Incorporación recursos - Concejo | Expedición de acuerdo adición de recursos | Concejo | 8 | 8 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Planeación envia correo para informar # de acuerdo a secretarías | Planeación | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Incorporay modifica su ficha BP | Secretaría / Planeación | 3 | 3 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Remite a Hacienda la incporporación de recursos | Planeación | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Elabora el acto administrativo - elaboración de decretos por organismo | Hacienda | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Revisa el acto administrativo - elaboración de decretos por organismos | Jurídica | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Revisa el acto administrativa - elaboración de decretos por organismo | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Proceso firma Alcalde | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Oficialización y remite número | Oficialía | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Contabilización de recursos | Hacienda | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 41.6667 | 41.6667 | 0
Tramite para generación CDP | Solicitud de PAC (Plan anual de caja) | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación CDP | Asignación PAC | Tesorería | 1 | 1 | 0
Tramite para generación CDP | Los organismos expiden CDP | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación CDP | Pre inscripción PAA | Secretaría | 0 | 0 | 0
Tramite para generación CDP | Necesita CDP, VF - Objeto de delegación | Comité PAA | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16.6667 | 16.6667
Publicación | Publicación | Secretaría | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0833 | 2.0833 | 0
|  | Total | 48 | 48 | 0 |  |  |  | 100 | 100
Formulas:
f.fin = [f.inicio]+[Dias habiles planeados]
f.inicio_real = [f.inicio]
f.fin_real = [f.inicio_real]+[Días habiles reales]
f.inicio = [f.fin, row above]
Note on D1: USUARIO: En esta columna se consignaron los dias habiles para cada actividad
Note on E1: USUARIO: En esta columna esta los días habiles reales que toma la actividad en ejecutarse
Note on F1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso
Note on G1: USUARIO: En esta columna se consigna la sumatoria de días habiles de la etapa planeados
Note on H1: USUARIO: En esta columna se consignan los días habiles reales causados para lograr la etapa
Note on I1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso
Note on J1: USUARIO: En esta coumna esta el peso poderado en tiempo (días habiles) de toda la etapa sobre el tiempo total del proceso
Note on K1: USUARIO: En esta columna esta el peso del proceso real dependiendo de los dias ejecutados en el proceso
Note on L1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso

## CDP+VF
Etapa | Actividad | Actor | Dias habiles planeados | Días habiles reales | Alerta | Sumatoria de tiempo por etapa | Sumatoria de tiempo real por etapa | Alerta | Peso en el proceso | Peso en el proceso real | Alerta
Viabilidad proyectos | Formulación de proyecto (BP) | Secretaría | 60 | 60 | 0
Viabilidad proyectos | Viabilidad de Planeación para Banco Financiero | Planeación | 60 | 60 | 0
Viabilidad proyectos | Carta de Viabilidad a Hacienda | Planeación | 1 | 1 | 0 | 121 | 121 | 0
Banco Financiero | Elaborar el contrato y dar vistos buenos de Hacienda | Hacienda | 5 | 5 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos para visto bueno en DACP. | DACP | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos para visto bueno en Jurídica | Juridica | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos a Gobierno para firma del Alcalde | Gobierno | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Subir contratos firmados por el Alcalde al SECOP | Gobierno | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar documentos requeridos al proceso Gestión Jurídica. Se remiten mediante oficio para realizar el registro del contrato de empréstito ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El proceso MAJA01.01-GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA gestiona la firma del | Hacienda | 5 | 5 | 0
Banco Financiero | Enviar documentos a la Contraloría para hacer el registro de Contrato. El contrato de empréstito y demás documentos, se remiten a la Contraloría General de la República, vía correo electrónico | Hacienda | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 27.1429 | 27.1429 | 0
Tramite Incorporación recursos - Concejo | Adicionar recursos de capital en el presupuesto (CONCEJO DISTRITAL) | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite Incorporación recursos - Concejo | Expedición de acuerdo adición de recursos | Concejo | 8 | 8 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Planeación envia correo para informar # de acuerdo a secretarías | Planeación | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Incorporay modifica su ficha BP | Secretaría / Planeación | 3 | 3 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Remite a Hacienda la incorporación de recursos | Planeación | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Elabora el acto administrativo - elaboración de decretos por organismo | Hacienda | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Revisa el acto administrativo - elaboración de decretos por organismos | Jurídica | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Revisa el acto administrativa - elaboración de decretos por organismo | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Proceso firma Alcalde | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Oficialización y remite número | Oficialía | 1 | 1 | 0
Tramite incorporación recursos - Concejo | Contabilización de recursos | Hacienda | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 28.5714 | 28.5714 | 0
Tramite para generación CDP | Solicitud de PAC (Plan anual de caja) | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación CDP | Asignación PAC | Tesorería | 1 | 1 | 0
Tramite para generación CDP | Los organismos expiden CDP | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación CDP | Pre inscripción PAA | Secretaría | 0 | 0 | 0
Tramite para generación CDP | Necesita CDP, VF - Objeto de delegación | Comité PAA | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11.4286 | 11.4286
Tramite para generación Vigencia Futura | Contabilización de recursos | Hacienda | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Elaboración exposición de motivos y proyecto de acuerdo | Secretaría /Planeación | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Recopialción documentos soporte | Planeación, Hacienda, Contraatación, Jurídica, Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Comfis / Comité de viabilidad | Planeación, Hacienda, Contraatación, Jurídica, Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Radicación en el Concejo | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Aprobación y expedición de acuerdo | Concejo | 8 | 8 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Solicitud de certificado de Vigencia Futura | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Emisión Vigencia Futura | Hacienda | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Pre inscripción PAA | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Necesita CDP, VF - Objeto de delegación | Comité PAA | 5 | 5 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Publicación | Secretaría | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 31.4286 | 31.4286 | 0
Publicación | Publicación | Secretaría | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4286 | 1.4286 | 0
|  | Total | 70 | 70 | 0 |  |  |  | 100 | 100
Note on D1: USUARIO: En esta columna se consignaron los dias habiles para cada actividad
Note on E1: USUARIO: En esta columna esta los días habiles reales que toma la actividad en ejecutarse
Note on F1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso
Note on G1: USUARIO: En esta columna se consigna la sumatoria de días habiles de la etapa planeados
Note on H1: USUARIO: En esta columna se consignan los días habiles reales causados para lograr la etapa
Note on I1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso
Note on J1: USUARIO: En esta coumna esta el peso poderado en tiempo (días habiles) de toda la etapa sobre el tiempo total del proceso
Note on K1: USUARIO: En esta columna esta el peso del proceso real dependiendo de los dias ejecutados en el proceso
Note on L1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso

## VF Exp
Etapa | Actividad | Actor | Dias habiles planeados | Días habiles reales | Alerta | Sumatoria de tiempo por etapa | Sumatoria de tiempo real por etapa | Alerta | Peso en el proceso | Peso en el proceso real | Alerta
Viabilidad proyectos | Formulación de proyecto (BP) | Secretaría | 60 | 60 | 0
Viabilidad proyectos | Viabilidad de Planeación para Banco Financiero | Planeación | 60 | 60 | 0
Viabilidad proyectos | Carta de Viabilidad a Hacienda | Planeación | 1 | 1 | 0 | 121 | 121 | 0
Banco Financiero | Elaborar el contrato y dar vistos buenos de Hacienda | Hacienda | 5 | 5 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos para visto bueno en DACP. | DACP | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos para visto bueno en Jurídica | Juridica | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar contratos a Gobierno para firma del Alcalde | Gobierno | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Subir contratos firmados por el Alcalde al SECOP | Gobierno | 1 | 1 | 0
Banco Financiero | Enviar documentos requeridos al proceso Gestión Jurídica. Se remiten mediante oficio para realizar el registro del contrato de empréstito ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El proceso MAJA01.01-GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA gestiona la firma del | Hacienda | 5 | 5 | 0
Banco Financiero | Enviar documentos a la Contraloría para hacer el registro de Contrato. El contrato de empréstito y demás documentos, se remiten a la Contraloría General de la República, vía correo electrónico | Hacienda | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 46.3415 | 46.3415 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Elaboración exposición de motivos y proyecto de acuerdo | Secretaría /Planeación | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Recopialción documentos soporte | Planeación, Hacienda, Contraatación, Jurídica, Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Comfis / Comité de viabilidad | Planeación, Hacienda, Contraatación, Jurídica, Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Radicación en el Concejo | Gobierno | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Aprobación y expedición de acuerdo | Concejo | 8 | 8 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Solicitud de certificado de Vigencia Futura | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Emisión Vigencia Futura | Hacienda | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Pre inscripción PAA | Secretaría | 1 | 1 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Necesita CDP, VF - Objeto de delegación | Comité PAA | 5 | 5 | 0
Tramite para generación Vigencia Futura | Publicación | Secretaría | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 51.2195 | 51.2195 | 0
Publicación | Publicación | Secretaría | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.439 | 2.439 | 0
|  | Total | 41 | 41 | 0 |  |  |  | 100 | 100
Note on D1: USUARIO: En esta columna se consignaron los dias habiles para cada actividad
Note on E1: USUARIO: En esta columna esta los días habiles reales que toma la actividad en ejecutarse
Note on F1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso
Note on G1: USUARIO: En esta columna se consigna la sumatoria de días habiles de la etapa planeados
Note on H1: USUARIO: En esta columna se consignan los días habiles reales causados para lograr la etapa
Note on I1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso
Note on J1: USUARIO: En esta coumna esta el peso poderado en tiempo (días habiles) de toda la etapa sobre el tiempo total del proceso
Note on K1: USUARIO: En esta columna esta el peso del proceso real dependiendo de los dias ejecutados en el proceso
Note on L1: USUARIO: LA alerta es la diferencia de días habiles planeados menos dias habiles reales. En caso de dar negativo hay un atraso